## Plan1
Data | Responsável | Departamento | O.S. | Demanda | Tempo | Status | Data Finalizada | Executor | Obs
2014-10-17 | Walter | Financeiro |  | Não incluir títulos em bordero que já foram gerados em borderos anteriores |  | ok | 2014-10-17 | Adilson
2014-09-26 | SISTEMA | SISTEMA |  | Virada de Versão - Base Homologação |  | ok | 2014-09-26 | Adilson/Marcos
2014-09-19 | SISTEMA | SISTEMA |  | Adequação do relatorio BKGCTR11 Rentabilidade dos Contrato - nova versao P10 e p11 |  | ok | 2014-09-19 | Marcos
2014-11-18 | SISTEMA | SISTEMA |  | Virada de Versão - Base Produção |  | ok | 2014-11-18 | Adilson/Marcos
2014-10-09 | Walter | Financeiro |  | Geração consolidada Saldo bancário das 7 empresas |  | ok | 2014-10-09 | Marcos
2014-10-12 | Diego/Xavier | Gestão |  | Criar descrição informar a situação do Funcionário, medição do contrato |  | ok | 2014-10-12 | Adilson
2014-09-05 | Xavier | SISTEMA |  | Abertura no Sistema do Consorcio BKDAHER - Limeira |  | ok | 2014-09-05 | Adilson
2014-09-05 | Xavier | Financeiro |  | Analise emissão da NF, Companhia Paulista de Obras e Serviços - Exceção Fiscal |  | ok | 2014-09-05 | Adilson
2015-02-12 | Walter | Financeiro |  | CNAB de PGTOS e Extratos dos Bancos: Brasil, Itaú, CEF, Santander |  | ok | 2015-02-12 | Adilson/Marcos
2015-01-27 | Walter | Financeiro |  | Baixa Automática para NF do portal transparência |  | ok | 2015-01-27 | Adilson
2015-01-29 | Vagner | Compras |  | Relatório de Tomada de Preços |  | ok | 2015-01-29 | Adilson
2014-10-24 | Vagner | Compras |  | Copiar Fornecedores Para outras Empresas |  | ok | 2014-10-24 | Adilson
2015-02-03 | Vagner | Compras |  | Criar inclusão de Produtos específicos |  | ok | 2015-02-03 | Adilson
2015-02-12 | Paulo Rondini\Vagner | Estoque |  | Criar rotina automática para atualizar solicitação de compras quando solicitado no Estoque |  | ok | 2015-02-12 | Adilson
2014-11-04 | Walter/Marcos Rivera | Financeiro |  | Alterar Modelo de Relatório Projeção X Realizado Contratos (Rentabilidade) adicionado linha de Resultado do Mês e do Contrato, Aplicado compatibilizador versao p11: u_updsigafis, u_updfin e u_updctb,u_updcom18,u_updcom23,u_updcom24,u_updcom25,u_updcom26,u_updcom27,u_updcom28,u_updcom29,u_updcom30, correções de versão |  | ok | 2014-11-04 | Adilson
2015-02-05 | Walter | Financeiro |  | Desmembrar no relatório Fluxo realizado Impostos/Plano de Saúde por Centro de Custo |  | ok | 2015-02-05 | Adilson
2015-02-09 | Walter | Financeiro |  | Contas a Receber por títulos pagos,filtros por vencimento, titulo ou cliente |  | ok | 2015-02-09 | Adilson
2014-10-03 | Vagner | Compras |  | Altera Workflow para enviar o pedido de compras para o grupo do almoxarifado |  | ok | 2014-10-03 | Adilson
2015-02-26 | Paulo Medeiros | Almoxarifado |  | Criar relatório de nf entrada do almoxarifado com total da nf e pagamento | 1 dia | ok | 2015-02-26 | Marcos
2014-10-10 | SISTEMA | SISTEMA |  | Adequação do relatorio BKGCTR09 Projeção Financeira dos Contratos - nova versao P10 e p11 |  | ok | 2014-10-10 | Adilson
2014-10-10 | SISTEMA | SISTEMA |  | Adequação do relatorio BKGCTR14 Rentabilidade dos Contrato - Projeção X Realizado - nova versao P10 e p11 |  | ok | 2014-10-10 | Adilson
2014-10-10 | SISTEMA | SISTEMA |  | Adequação do relatorio BKCOMR04 Relatório Movimento Compras - nova versao P10 e p11 |  | ok | 2014-10-10 | Adilson
2014-10-10 | SISTEMA | SISTEMA |  | Adequação do relatorio BKCOMR05 Relatório Avaliação dos Fornecedores - P10 e p11 |  | ok | 2014-10-10 | Adilson
2014-10-10 | SISTEMA | SISTEMA |  | Adequação do relatorio BKCOMR06 Relatório Pedidos de Compra - P10 e p11 |  | ok | 2014-10-10 | Adilson
2014-10-10 | Financeiro | Financeiro |  | Criado campo nas empresas: E2_CODBAR, EA_XXVALOR, E2_XXPRINT, Z2_BORDERO, Z2_HORALIB; para tratamento de bordero PGTO, Folha e STATUS de impressao de titulos do financeiro |  | ok | 2014-10-10 | Adilson
2014-10-16 | Laudecir | Financeiro |  | Criada pergunta na impressão de títulos para se evitar a impressão de titulos já impressos: opções: todos, impressos, não impressos e desmarca impressos (somente quando se usa a opção "não impressos" é que o sistema marca o título como impresso |  | ok | 2014-10-16 | Marcos
2014-10-31 | SISTEMA | SISTEMA |  | Atendimento usuario Gestão Flavio, para esclarecimento relatorio de projeção x realizado custo contrato. Esclareciemento usuário nova versao p11, RH, Almoxarifado, Compras, financeiro e Gestão de contrato. Corrigido rotina de geração de bordero Folha para selecionar todos caso necessário para bordero gerado. |  | ok | 2014-10-31 | Adilson
2014-11-06 | Walter/Marcos Rivera | Financeiro |  | Correção relatório Projeção X Realizado Contratos (Rentabilidade) calculo de insumos. Corrigido grupo do campo codigo de iss empresa ESA e demais emissão da NFS-e versão P11. Verificado testes dos demais departamento na versão P11. |  | ok | 2014-11-06 | Adilson
2014-11-06 | Walter | Financeiro |  | Adequação e novas rotinas de entradas de dados do CNAB a pargar DARF, GPS, IPVA BB |  | ok | 2014-11-06 | Marcos
2014-11-11 | Xavier | Gestão |  | Ajuste relatório Projeção X Realizado Contratos (Rentabilidade), linha de resultado quando gerado para todos contratos. Criar configurar controle de compras e solicitação de compras para o usuário wagner.xavier todas as empresas. |  | ok | 2014-11-11 | Adilson
2014-11-11 | Walter / Thiago | Financeiro |  | Incluir memoria de calculo no corpo da NFS |  | ok | 2014-12-02 | Adilson
| Anderson / Graziele | Gestão |  | Alterar chamada de número de funcionário para contratos IPT, mostrar competência anterior e não atual. | 4 horas | ok | 2015-03-10 | Adilson
2014-11-11 | Marcos Rivera | Financeiro |  | Verificar se é possível incluir os contratos dos consórcios quando chamado os relatórios de rentabilidade e projeção x realizado, devido a tratamento específicos para consórcios | 1 dia | ok | 2015-03-17 | Adilson
2014-11-11 | SISTEMA | SISTEMA |  | Alterar relatórios de bonificação ou glosa novo conceito nova versão invertido sinal bonificação subtrai do valor faturamento e multa adiciona valor no faturamento previsto |  | ok | 2014-11-19 | Adilson/Marcos
2014-11-13 | Walter /Marcos Rivera | Financeiro |  | Incluir no relatório projeção x realizado a descrição da quantidade de funcionário da competência atual |  | ok | 2014-12-16 | Adilson
2014-11-13 | SISTEMA | SISTEMA |  | Corrigir numeração de documento de entrada DNF e iniciar com zeros a esquerda, soma valor total do item na planilha do contrato e descrição nome do cliente, liberação controle total de edição do contrato por usuário versão P11 |  | ok | 2014-11-13 | Adilson
2014-11-13 | Bruno \ Xavier | Licitação |  | Criar relatório informações de contrato conforme modelo Relação de Contratos |  | ok | 2014-12-04 | Adilson
2014-11-13 | Xavier | Gestão |  | Ajuste relatório Projeção X Realizado Contratos (Rentabilidade), linha de insumos da coluna de projeção |  | ok | 2014-11-13 | Adilson
2014-11-18 | Anderson | Integracao RUBI x Microsiga |  | Ajuste em pagamento outro AC, buscar automaticamente o código fornecedor Microsiga |  | ok | 2014-12-09 | Adilson
2014-12-02 | Xavier | Gestão |  | Alterar botão de medição de entrega para medição de serviço, bloquear medição de entrega para corrigir quantidade na liberação de pedidos do faturamento. |  | ok | 2014-12-02 | Adilson
2014-12-04 | Walter /Laudecir | Integracao RUBI x Microsiga |  | Alterar Integração Rubi x Microsiga para não incluir títulos com valores zerado e negativo |  | ok | 2014-12-09 | Adilson
2014-12-09 | Walter | Financeiro |  | Devolver ao RH os tilulos de valores zerado ou negativo |  | ok | 2014-12-16 | Adilson
2015-01-06 | Walter | Financeiro |  | Verificar relatório de projeção de caixa tratamento títulos tipo PA |  | ok | 2015-01-06 | Adilson
2015-01-06 | Walter | Financeiro |  | Ajuste relatório Projeção X Realizado Contratos remover resultado do contrato e adicionar resultado do mês |  | ok | 2015-01-06 | Adilson
2015-01-06 | Ricardo | Gestão |  | Orientação da emissão de pedido avulso Sr. Ricardo - Gestao. Ajustar o cronograma do contrato 153000304 duplicado planilha 09 competência 01/2015 e planilha 10 competência 02/2015 e não aparece nas competência 03/2015 e 04/2015. Criado calendário contábil 2015 todas as empresas. |  | ok | 2015-01-06 | Adilson
2015-01-09 | Ricardo | Gestão |  | Problema com e-mail enviado pelo ponto de entrada MT140SAI que não enviava mensagem de cancelamento de NF bloqueada e estava enviando e-mails duplicados |  | ok | 2015-01-09 | Marcos
2015-01-13 | Xavier | Gestão |  | Correção do cronograma e planilha contrato 179000275, valor total da planilha 001 tabelas CNA e CNB, emitido medição pedido de venda e liberação. |  | ok | 2015-01-13 | Adilson
2015-01-29 | Marcos Rivera | Financeiro |  | Remover códigos descrição de trabalho relatórios de proj. x realizado e Justificativa de funcionário | 2 horas | ok | 2015-02-19 | Adilson
2015-02-05 | Xavier | Integração RUBI x Microsiga |  | Verificar calculo INSS parte empresa para outras empresas esta vindo zerado | 1 dia | ok | 2015-02-19 | Adilson
2015-02-10 | Walter | Financeiro |  | Incluir campo de saldo a receber e titulo com baixa parcial no relatório de contas a receber |  | ok | 2015-02-12 | Adilson
2015-02-12 | Xavier | Contabilidade |  | Sped contábil e F-cont Empresa BK | 10 dias | ok | 2015-04-20 | Adilson
2015-02-12 | Walter | Financeiro |  | Aglutinar pgtos de funcionário por dias VR/VT/VA e outros | 4 horas | ok | 2015-02-19 | Adilson
2015-02-12 | Walter | Financeiro |  | Conciliação automática DDA bancos: Itau, BB, Santander e CEF | 4 dias | ok | 2015-03-05 | Adilson
2015-02-20 | Xavier | Contabilidade |  | Incluir tela de alteração de conta debito ou credito na integração de movimentos Rubi x Microsiga | 4 horas | ok | 2015-04-23 | Adilson
2015-02-26 | Xavier | Fiscal |  | Incluir novo layout da Nota Fiscal Paulistana versao 002, para atendimento nova legislação do municipio, que no momento e facultativo, podendo tornar obrigatório. - 24/03/15 : 1 - Atualizada a base de teste com o backup de 23/03/15 2 - U_UPDSIGAFIS – Dezembro 2014 3- Adicionado campo CNA estado e codigo de municipio tratamento de local da prestação do servico | 3 dias | ok | 2015-04-14 | Adilson/Marcos
2015-03-19 | Xavier | Auditoria |  | Perfil de usuarios com acesso por grupo | 1 dia | ok | 2015-03-24 | Marcos
2015-02-26 | Marcos Rivera / Walter | Financeiro |  | Alterar Relatorio de Rentabilidade Previsão x Realizado para consolidar contratos conforme demonstrado: Consolidação CIJUN, CEF, IPT | 2 dias | ok | 2015-07-07 | Adilson
2015-03-02 | Walter | Financeiro |  | Incluir no Contas à receber filtro por data de emissão das notas | 1 hora | ok | 2015-05-14 | Marcos
2015-03-12 | Walter | Financeiro |  | Incluir no Fluxo de Caixa Realizado Filtro por conta corrente | 1 hora | ok | 2015-03-17 | Marcos
2015-03-12 | Walter | Financeiro |  | No contas recebidas incluir liquidação por baixa para titulos com pagamento parcial, incluir filtro por data de liquidação | 2 dias | ok | 2015-05-26 | Marcos
2015-03-17 | Walter | Financeiro |  | Criar relatorio de retorno de de pagamento funcionario banco bradesco | 3 horas | ok | 2015-03-17 | Marcos
2015-03-17 | Walter | Financeiro |  | Adicionar campo de usuario digitou e autorizou contar a pagar no fluxo de caixa realizado | 4 horas | ok | 2015-04-01 | Adilson
2015-03-31 | Xavier | Auditoria |  | Perfil de usuarios com acesso por menu | 1 dia | ok | 2015-03-31 | Adilson
2015-04-01 | Walter | Financeiro |  | Incluir no Contas Recebidasfiltro por data de pagamento e Numero da NF/Titulo | 3 horas | ok | 2015-04-30 | Marcos
2015-04-01 | Walter | Financeiro |  | Incluir no Contas à receberfiltro por numero de NF/Titulo | 2 horas | ok | 2015-04-30 | Marcos
2015-04-14 | Luizinho | Financeiro |  | Adicionar campo de usuario solicitante de titulo PA - pagamento antecipado | 2 horas | ok | 2015-07-14 | Adilson
2015-04-30 | Paulo Rondini | Gestão |  | Criar relatório de contratos vigentes | 3 horas | ok | 2015-04-30 | Marcos
2015-05-06 | Xavier | Faturamento |  | Criar rotina para transformar nota fiscal de servico em arquivo padrao XML. | 1 dia | ok | 2015-05-14 | Adilson
2015-05-14 | Sistema | Todos |  | Atualizar RPO, patches, updates e executar compatibiliadores base teste. Executar testes padroes | 2 dia | ok | 2015-05-19 | Adilson
2015-05-14 | Sistema | Todos |  | Atualizar RPO, patches, updates e executar compatibiliadores base oficial | 1 dia | ok | 2015-05-28 | Adilson/Marcos
2015-05-19 | Walter | Faturamento |  | Criar campos de data de envio da NF para o Cliente, data de envio da documentacao para o cliente e campo de obs e numero de AR postagem correios | 1 dia | ok | 2015-06-11 | Adilson
2015-05-19 | Walter | Faturamento |  | Criar relatorio com base nos campos criado de envio nf, documentação, obs e dados do contrato, com filtro de data de emissão, competência e por centro de custo | 1 dia | ok | 2015-09-01 | Marcos
2015-05-28 | Paulo Rondine / Xavier | Auditoria |  | Alterar perfil de usuário para inclusão e liberação de documento confome auditoria | 3 horas | ok | 2015-05-28 | Adilson/Marcos
2015-05-28 | Paulo Rondine / Xavier | Auditoria |  | Criar regra de bloqueio na entrada de NF para valores superior a R$ 1000,00 solicitar aprovação da diretoria ou contigencia | 2 dia | ok | 2015-07-07 | Marcos
2015-06-09 | SISTEMA | Compras |  | Criar Ponto de entrada para calculo de data de vencimento para titulos de ISS na apuração da NF de entrada MATA103 | 1 dia | ok | 2015-06-09 | adilson
2015-06-09 | Americo | Auditoria |  | Alterar sistema de intergração Rubi x Microsga item folha de pagamento, para que exista usuario que gerou e usuário que liberou PGTO. | 1 dia | ok | 2015-07-23 | Adilson
2015-06-09 | Americo | Auditoria |  | Alterar sistema de intergração Rubi x Microsga item Rescisão, para que exista usuario que gerou e usuário que liberou PGTO. | 1 dia | ok | 2015-07-28 | Adilson
2015-06-09 | Americo | Auditoria |  | Alterar sistema de intergração Rubi x Microsga item ferias, para que exista usuario que gerou e usuário que liberou PGTO. | 1 dia | ok | 2015-07-28 | Adilson
2015-06-09 | Americo | Auditoria |  | Incluir informação na impressão do titulo quem digitou e aprovou o documento | 3 horas | ok | 2015-06-18 | Marcos
2015-06-09 | Americo | Auditoria |  | Incluir no lancamento bancario o usuário que incluiu e liberou (falta criar o campo E5_USERLGI e testar o BKFINR10). | 1 dia | ok | 2015-07-21 | Marcos
2015-06-18 | Walter | Financeiro |  | Criar Relatorio de Rentabilidade Consolidado conforme modelo Previsão x Realizado | 1 dia | ok | 2015-10-01 | Adilson
2015-06-18 | Walter | Financeiro |  | Adicionar % Resultado relatorio de Previsão x Realizado | 2 horas | ok | 2015-09-08 | Adilson
2015-06-18 | Walter | Financeiro |  | Criar Relatorio Rentabilidade dos Concorcios sintetico com base Previsão x Realizado | 1 dia | ok | 2015-10-01 | Adilson
2015-06-18 | Walter | Gestão/Financeiro/Compras |  | Criar campo de competência no pedido de venda e alterar relatorio de que utilizam informação de competencia pedido avulso. | 2 dias | ok | 2015-09-10 | Adilson/Marcos
2015-06-18 | Walter | Financeiro |  | Criar campo de motivo, data aprovador de cancelamento da NF ponto de entrada MS520VLD | 1 dia | ok | 2015-07-21 | Marcos
2015-06-18 | Walter | Financeiro |  | Criar relatorio de NF cancelada colunas, C. Custo, competencia, nf, emissao, data cancelamento, val bruto, val liq. e autorizado por, conf modelo. Filtro por CC, emissão, data cancelamento, vencimento , autorizada por. | 1 dia | ok | 2015-07-23 | Marcos
2015-06-18 | Walter | Financeiro |  | Criar relatorio Rentabilidade consorcios, aplicar indice confome tabela enviada de faturamento e remover rateio de despesas | 4 horas | ok | 2015-10-06 | Adilson
2015-06-18 | Walter | Financeiro |  | Ajustar Relatorio x Projeção indice conforme tabela enviada nas colunas da projeção e na linha faturamento relaizado | 4 horas | ok | 2015-07-07 | Adilson
2015-07-02 | Xavier | Integracao RUBI x Microsiga |  | Criar novo tipo de PGTO para outro como diaria de campo/ Hospedagem para o Contrato da CPRM, e ajustar rentabilidade para este tipo de PGTO entrar nos gastos gerais codigo 020 | 1 dia | ok | 2015-10-08 | Adilson
2015-07-02 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED ECF - Escrituração Contabil Fiscal calendario 2014 - entregar essa nova obrigação Fiscal até 30 de setembro de 2015. | 8 dia | ok | 2015-09-01 | Adilson
2015-08-06 | Walter | Financeiro |  | Criar descricao de hora liberacao titulo a pagar | 4 horas | ok | 2015-09-10 | Marcos
2015-08-06 | Walter | Financeiro |  | Implantar rotina de aplicação financeira | 5 dias | ok | 2015-11-05 | Marcos
2015-08-20 | Xavier | Faturamento |  | Criar lista de glosa e lista de bonificação, na liberação do pedido de vendas | 5 horas | ok | 2015-09-15 | Marcos
2015-09-15 | Walter | Financeiro |  | Fluxo de caixa realizado: selecionar contas bancárias | 4 horas | ok | 2015-09-15 | Adilson
2015-09-15 | Marcio Kogan | Integracao RUBI x Microsiga |  | Colocar na mesma tela todas as empresas para libelaracao de bordero de folha | 1 dia | ok | 2015-09-17 | Adilson
2015-09-23 | Walter | Financeiro |  | Excluir a coluna cliente/fornecedor do relatório projeção do caixa. Excluir colunas "Descrição financeiro" e "Cont. Histórico" do relatório Fluxo de Caixa realizado e substituir os nomes das colunas data, tipo, valor e conta. Informações de Notas Fiscais: não mover o ponteiro para o primeiro registro da tela Acertar problema com visualização de glosa e bonificação no momento da liberação do pedido de vendas | 6 horas | ok | 2015-09-24 | Marcos
2015-10-06 | Xavier | Contabilidade |  | Alterar de pergunta para parametro dos indicês do calculo rentabilidade dos contratos: MV_XXMIMPC Media de Impostos e Contribuicoes calculo Rentabilidade dos Contratos; MV_XXENCAP - Encargos Folha CLT calculo rentabilidade dos contratos BK; Mv_XXEIPT Encarcos Autonomo Calculo Rentabilidade Contratos BK; MV_XXINCID Incidencias Calculo Rentabilidade Contratos BK; MV_XXTXADM - Taxa de Administracao Calculo Rentabilidade contratos Bk Alterado relatorios Rentabilidade e Projeção X Realizado - Gestção de Contratos | 1 dia | ok | 2015-10-08 | Adilson
2015-10-08 | Xavier | Contabilidade |  | Incluir tipo AC definino pelo Sr. Xavier para contratos santo andre no calculo de rentabilidade dos contratos | 1 dia | ok | 2015-10-13 | Adilson
2015-10-08 | Xavier | Gestao de Contratos |  | Incluir opções de glosa e bonificação na justificativa da medição dos contratos | 3 dias | ok | 2015-10-27 | Adilson
2015-10-22 | Walter | Financeiro |  | Incluir opções de descrição de movimento bancario conforme anexo | 1 dia | ok | 2015-11-05 | Marcos
2015-10-22 | Walter / Marcos | Financeiro |  | Incluir % de resultado previsto no relatorio Projeção x Realizado | 2 horas | ok | 2015-11-03 | Adilson
2015-10-22 | Marcelo / Mônica | Gestão |  | Incluir no cabeçalho da solicitacao de compras os campos tipo implantação, CC e data limite de entrega criar gatilho para incluir no intem da solicitação | 1 dia | ok | 2015-10-29 | Adilson
2015-10-29 | Paulo Rondini | Compras |  | Enviar alerta por e-mail de solicitação de liberação de pedido quando pedido alterado. | 1 dia | ok | 2015-11-05 | Adilson
2015-11-10 | Diego / Paulo Rondini | Gestao de Contratos |  | Enviar alerta de atestado de capacidade técnica | 3 dias | ok | 2015-11-24 | Adilson
2015-11-10 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar campo no cadastro de caução para vigência da apólice | 4 horas | ok | 2015-11-19 | Marcos
2015-11-12 | Sistema | Sistema |  | Atualização do repositório para homologação da implantação de aplicação financeira | 2 dias | ok | 2015-11-26 | Marcos
2015-11-12 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar aviso de vencimento automático para vigência apólice calção | 1 dia | ok | 2015-12-04 | Marcos
2015-12-04 | Xavier | Financeiro |  | Criar regra especial para separar pagamentos do contrato FURNAS | 1 dia | ok | 2015-12-04 | Adilson
2015-12-04 | Xavier | Financeiro |  | Criar descrição de FURNAS na impressão de títulos de pagamentos do contrato | 1 dia | ok | 2015-12-10 | Adilson
2015-12-04 | Xavier | Financeiro |  | Criar regra especial para separar borderô do contrato FURNAS | 1 dia | ok | 2015-12-10 | Adilson
2015-12-04 | Xavier | Financeiro |  | Criar regra especial para separar retorno borderô do contrato FURNAS | 1 dia | ok | 2015-12-10 | Adilson
2015-12-17 | Walter | Financeiro |  | Criar CNAB PGTO TED Salário Banco do Brasil para contrato FURNAS | 1 dia | ok | 2016-01-05 | Adilson
2016-01-07 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Ajustar regra de Rentabilidade para Consórcios com mais de 1 centro de custo para mesmo contrato, caso Americanas e Osasco | 1 dia | ok | 2016-01-07 | Adilson
2016-01-12 | Marcos Rivera / Walter | Financeiro |  | solicito que antecedendo a geração do Relatório de Rentabilidade Projeção x Realizado, seja incluída a opção (sim ou não), visando assim, otimizar o tempo de processamento. | 2 horas | ok | 2016-01-12 | Adilson
2016-01-21 | SISTEMA | Financeiro |  | Corrigir relatório de Fluxo de Caixa Realizado melhoria na performance do sistema | 1 dia | ok | 2016-01-21 | Adilson
2016-01-21 | Paulo Rondini | Compras |  | Criar campo de justificativa na solicitação de compras, incluir esta justificativa no e-mail de solicitação de liberação do pedido de compras | 2 dias | ok | 2016-01-28 | Adilson
2016-01-21 | Douglas | Sistema |  | Instalar DbAuditTrail ferramenta de auditorias, para melhorar performance do Protheus e não exibir mensagem quando logado no sistema | 1 dia | ok | 2016-01-21 | Adilson
2016-01-21 | Diego/Walter/Marcos Rivera | Gestão de Contratos |  | Criar novo cadastro para planilha da projeção financeira dos contratos conforme modelo da rentabilidade atual com itens de gastos gerais | 6 dias | ok | 2016-03-01 | adilson
2016-01-21 | Diego/Walter/Marcos Rivera | Gestão de Contratos |  | Criar rotina para aplicar índice de reajuste para projeção financeira dos contratos | 4 dias | ok | 2016-05-31 | Adilson
2016-01-26 | Fernando | Financeiro |  | Corrigir rotina de baixa portal transparências | 4 horas | ok | 2016-01-21 | Adilson
2016-01-26 | Fernando | Financeiro |  | Corrigir rotina de aplicação calculo incorreto | 1 dia | ok | 2016-01-28 | Marcos
2016-01-26 | Fernando | Financeiro |  | Corrigir rotina de baixa portal transparências | 4 horas | ok | 2016-01-26 | Adilson
2016-01-26 | Fernando | Financeiro |  | Corrigir rotina de aplicação calculo incorreto | 1 dia | ok | 2016-01-26 | Marcos
2016-01-26 | Xavier | Financeiro |  | Criar regra especial para separar pagamentos do contrato FURNAS 2 | 1 dia | ok | 2016-01-28 | adilson
2016-01-26 | Xavier | Financeiro |  | Criar descrição de FURNAS 2 na impressão de títulos de pagamentos do contrato | 1 hora | ok | 2016-01-28 | adilson
2016-01-26 | Xavier | Financeiro |  | Criar regra especial para separar borderô do contrato FURNAS 2 | 3 horas | ok | 2016-01-28 | adilson
2016-01-26 | Xavier | Financeiro |  | Criar regra especial para separar retorno borderô do contrato FURNAS 2 | 1 Hora | ok | 2016-01-28 | adilson
2016-01-26 | Walter | Financeiro |  | Criar CNAB PGTO TED Salário Banco do Brasil para contrato FURNAS 2 | 1 Hora | ok | 2016-01-28 | adilson
2016-02-11 |  | Gestão de Contratos |  | Contrato 049000223 com os campos CNB_VLUNIT e CNB_VLTOT zerados na revisão 15 item 007 em todas as planilhas (preenchi os campos com os conteúdos dos itens imediatamente acima no mpsdu, por serem identicos - verificar o porquê) | 3 horas | ok | 2016-02-11 | Marcos
2016-02-25 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED ECD - Escrituração Contabil Digital calendario 2015 - entregar essa nova obrigação Fiscal 2016 'Chamado: Para conhecimento e acompanhamento de todos, o time de desenvolvimento já está trabalhando na entrega ECD 2016 nas versões P12 e P11 neste exato momento. Temos como data SLA deste chamado o dia 14/04/16. Muito provavelmente entregaremos antes desta data, porém manteremos esta data SLA como target neste momento.' | 4 dia | ok | 2016-04-07 | Adilson
2016-02-25 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED ECF - Escrituração Contabil Fiscal calendario 2015 - entregar essa nova obrigação Fiscal 2016. Aguardando liberação da Totvs | 4 dia | ok | 2016-05-12 | Adilson
2016-08-08 | Xavier | Faturamento |  | Adicionar descrição de obrigação de retenção de ISS pelo prestador para os contratos Ministério da Fazenda | 1 dia | ok | 2016-03-17 | Adilson
2016-08-08 | Xavier | Faturamento |  | Adicionar informação de valor líquido no corpo da NF para contrato FURNAS | 1 dia | ok | 2016-03-17 | Adilson
2016-03-10 | Paulo/Monica | Gestão de Contratos |  | Documento de segurança do trabalho criar alerta e data de vencimento "avisar enquanto não informado se contrato exige sim ou não" alertar grupo de gestao e RH | 2 dias | ok | 2016-04-14 | Marcos
2016-03-15 | Anderson | Integração RUBI x Microsiga |  | Consulta de Integração - Adicionar busca campo OBS | 3 horas | ok | 2016-04-19 | Adilson
2016-03-24 | Marcos\Walter | Gestão de Contratos |  | Adicionar botão de inclusão de codigo de detalhamento da planilha de projeção financeira para contratos novos | 1 dia | ok | 2016-04-26 | Adilson
2016-03-29 | Monica | Compras |  | Adicionar campo de justificativa da solicitação de compras no momento da aprovação do pedido de compra | 3 horas | ok | 2016-03-31 | Marcos
2016-04-05 | Paulo | Compras |  | Corrigir inclusão ou Alteração solicitação de compras não aceitar data limite de entraga menor ou igual data de emissão. | 2 horas | ok | 2016-04-05 | Adilson
2016-04-07 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED FCONT calendario 2015 - entregar essa nova obrigação Fiscal 2016. | 4 dia | ok | 2016-04-12 | Adilson
2016-04-14 | Xavier/Monica | Gestao de Contratos |  | Criar nova situação no status da rotina de atestado de capacidade técnica e criar campo de data da situação | 1 dia | ok | 2016-04-14 | Marcos
2016-04-14 | Marcos\Walter | Gestão de Contratos |  | Adicionar botão de seleção de produtos da rentabilidade para a projeção financeira | 1 dia | ok | 2016-04-26 | Adilson
2016-05-03 | Xavier | Faturamento\Gestao |  | Criar rotina para ajustar o pedido de compras para não retenção de ISS nos Clientes informado no paramentro MV_XXNOISS | 1 dia | ok | 2016-05-03 | Adilson
2016-05-03 | Paulo\Gestao Patrimonial | Compras |  | Criar notificação de Solicitação de Compras para grupo Almoxarifado | 1 dia | ok | 2016-05-03 | Adilson
2016-05-03 | Paulo Medeiros | Gestão de Patrimonio |  | Criar alerta no Microsiga sobre a entra de item a ser gegistrado no Sistema de Inventário - Avivo Imobilizado | 1 dia | ok | 2016-05-24 | Adilson
2016-05-05 | Marcos\Walter | Gestão de Contratos |  | Ajustar calculo consolidado do Relatório Projeção x Realizado - contratos | 1 dia | ok | 2016-05-12 | Adilson
2016-05-10 | Walter | Financeiro |  | Adicionar no relatorio FINR07 - Despesas Bk filtro por produto e titulos pagos não pagos e ambos (foi incluido apenas o filtro do produto, não é possivel filtrar data de pagamento neste relatório), foram alterados os relatórios FINR10 e FINR11: inclusão do campo produto e filtro de produto | 1 dia | ok | 2016-05-19 | Marcos
2016-05-10 | Walter | Financeiro |  | Adicionar no relatorio BKFINR11 - Projeção de Caixa, usuario que liberou e autorizou PGTOS | 1 dia | ok | 2016-05-24 | Marcos
2016-05-10 | Walter | Financeiro |  | Verificar diferença de saldo da aplicação financeira da contas - Brasil ag 3340 cc 5562 e santander ag 154 cc 13-003884: Alterados os relatórios BKFINR10 e BKFINR15 para contemplar o IOF | 1 dia | ok | 2016-05-24 | Marcos
2016-05-12 | Xavier\ Anderson | Integração RUBI x Microsiga |  | Ajustar rotina de integração de titulos Rubi x Microsiga para os tipos DV - Despesas de Viajem | 1 dia | ok | 2016-05-24 | Adilson
2016-05-12 | Walter | Financeiro |  | Criar “flag” de encerramento lógico de contrato | 4 horas | ok | 2016-05-31 | Adilson
2016-05-12 | Walter | Financeiro |  | Criar alerta no Microsiga no momento da aprovação do DNF (Walter) | 4 horas | ok | 2016-05-31 | Adilson
2016-05-19 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Não está sendo possível aditar prazo para o contrato 204000303 - Pedra Agroindustrial Executada a query a seguir para acertar os contratos nesta situação UPDATE CNB010 SET CNB_TS B1_TS from CNB010 INNER JOIN SB1010 ON B1_COD CNB_PRODUT WHERE CNB_TS AND CNB010.D_E_L_E_T_ = AND SB1010.D_E_L_E_T_ = | 4 horas | ok | 2016-05-24 | Adilson/Marcos
2016-05-19 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar aviso na medição do contrato caso haja solicitação de viajem na competencia atual. | 1 dia | ok | 2016-06-09 | Marcos
2016-06-07 | Xavier\ Anderson | Integração RUBI x Microsiga |  | Criar rotina de integração de titulos Rubi x Microsiga para os tipos CX - Caixa Geral - prestação de contas semelhante ao tipo DV - Despesa de Viajens | 1 dia | ok | 2016-06-09 | Adilson
2016-06-07 | Xavier | Financeiro |  | Remover coluna duplicada centro de custo e incluir coluna de OBS no relatório FINR09 | 1 horas | ok | 2016-06-07 | Adilson
2016-05-03 | Paulo Medeiros | Gestão de Patrimonio |  | Criar alerta no Microsiga sobre a entra de item a ser gegistrado no Sistema de Inventário - Avivo Imobilizado | 1 dia | ok | 2016-05-24 | Adilson
2016-06-16 | Diego | Gestao de Contratos |  | Criar base de informação de contrato para Matriz BCG | 1 dia | ok | 2016-06-21 | Adilson
2016-06-21 | Walter | Financeiro |  | Liberar bordero para tipos de PA = DV e CX | 2 horas | ok | 2016-06-23 | Adilson
2016-06-21 | Walter | Financeiro |  | Incluir campo histórico detalhado no relatorio de projeção de caixa | 4 horas | ok | 2016-06-23 | Adilson
2016-06-21 | Xavier | Compras |  | Incluir alerta de numero de NF iqual semo sendo serie diferende na entrada de nota | 1 dia | ok | 2016-07-05 | Adilson
2016-06-21 | Marcos Rivera / Xavier | Financeiro |  | Verificar relatório de previsao de faturamento não esta vido todas as provisa do contrato ex 190000281 | 4 horas | ok | 2016-06-30 | Adilson
2016-06-28 | Monica/Xavier | Gestão |  | Salvar alteração da justificativa da solicitação de compras | 4 horas | ok | 2016-06-28 | Adilson
2016-06-30 | Xavier / Diego Oliveira | Financeiro |  | Verificar, o relatório de Despesas de viagem/lf não esta aparecendo as PA’S (DV / CX) como compensados, e outras aparecem que compensamos e esta pendente ainda, conforme relatório em anexo. | 4 horas | ok | 2016-06-30 | Adilson
2016-07-05 | Xavier | Contabilidade |  | Gerar Arquivo SPED FISCAL por trimeste, conforme nova exigencia Receita Federal. | 1 dia | ok | 2016-07-05 | Adilson
2016-07-05 | Xavier | Compras |  | Criar alerta de numero de NF iqual, semo sendo serie diferende na entrada de nota. | 1 dia | ok | 2016-07-07 | Adilson
2016-07-09 | Sistema | Todos |  | Atualização do repositório, binários, dbaccess etc. Ocorreu falha na inclusão de pré-nota, campo "memo" dos itens está bloqueado para edição. | 3 dias | ok | 2016-07-28 | Adilson \ Marcos
2016-07-09 | Sistema | Todos |  | Aplicar Atualização do repositório, binários, dbaccess etc. na base produção | 1 dia | ok | 2016-07-09 | Adilson \ Marcos
2016-07-14 | Xavier | Contabilidade |  | Ajustar lançamento padrão de impostos "COFINS", descrição do histórico não traz o nome do cliente. | 4 horas | ok | 2016-07-14 | Adilson
2016-07-19 | Marcos Rivera / Xavier | Auditoria |  | Criar linha de taxa de administração valor total até o mês, valor de resultado acumulado até o mês e valor do resultado no mê no Relatório de Projeção X Realizado Rentabilidade do Contrato. | 1 dia | ok | 2016-07-19 | Adilson
2016-07-26 | Monica | Compras |  | Criar alerta de pedido de compras aguardando aprovação | 1 dia | ok | 2016-08-02 | Adilson
2016-07-28 | Xavier | Faturamento |  | Criar tratamento de retenção de ISS na planilha do contrato informar para casos de exceções | 1 dia | ok | 2016-07-28 | Adilson \ Marcos
2016-08-02 | Marcos\Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar linha de PLR evento "430" após Incidências nos relatórios de Rentabilidade, Projeção x Realizado e rentabilidade dos consórcios | 1 dia | ok | 2016-08-09 | Adilson
2016-09-20 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar condição de pagamento para calcular o 10º dia útil a partir da data de emissão, criar ponto de entrada no momento da medição e geração do pedido de venda | 1 dia | ok | 2016-09-20 | Adilson
2016-09-20 | Xavier | Gestão de Contratos / Licitação |  | Criar relatório de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a administração pública confome modelo - Licitação | 3 dias | ok | 2016-09-29 | Adilson \ Marcos
2016-09-27 | Xavier / Marcos | Gestão de Contratos |  | Ajustar relatório de Rentabilidade "BKGCTR11" e Projeção x Rentabilidade "BKGCTR14" para adinionar linha de CECREMEF / ADV | 1 dia | ok | 2016-09-29 | Adilson
2016-10-04 | Xavier | Licitação |  | Criar relatorio de contratos ativos e encerrados 2016 contratos encerrados 2014 e 2015 seguindo modelo planilha - Licitação | 2 dias | ok | 2016-10-06 | Adilson
2016-10-11 | Xavier / Marcos | Gestão de Contratos |  | Ajustado relatorio de rentabilidade para casos especiais de custo dos contratos Furnas. Ajustado relatório Projeção x Rentabilidade para casos Furnas seguindo modelo | 1 dia | ok | 2016-10-11 | Adilson
2016-10-13 | Walter / Laudecir | Financeiro |  | Incluir NDF em pré-documento de entrada automaticamente quando entrar titulo em empresa diferente de BK. Foi incluída a rotina BKFINA18 no ponto de entrada F750BROW Falta testar, pois ocorreu problema de falta de licença | 2 dias | ok | 2016-10-27 | Marcos
2016-10-18 | Walter | Financeiro |  | Alterado Perfil dos usuarios do Financeiro não classificar documento de entrada. | 3 horas | ok | 2016-10-18 | Adilson
2016-10-18 | Anderson | Intera Rubi x Microsiga |  | Adicionado alerta de funcionario demitido em pagamentos outros integração Rubi x | 1 dia | ok | 2016-10-18 | Adilson
2016-10-18 | Anderson | Intera Rubi x Microsiga |  | Adicionado alerta de funcionario demitido na aprovação pagamentos outros e aprovação pagamentos fora de horário. | 1 dia | ok | 2016-10-20 | Adilson
2016-10-18 | Marcos | Gestão de Contratos |  | Criar linha de Resultado Parcial e Resultado Global em porcentagem no relatório de Rentabilidade | 1 dia | ok | 2016-10-27 | Adilson
2016-05-19 | Laudecir | Financeiro |  | Criar facilitador para que o Laudecir possa lançar as despesas de caixinha de forma mais simples, hoje ele utiliza o excel e passa para a contabilidade lançar manualmente. | 4 dias | ok | 2016-10-27 | Marcos
2016-11-08 | Xavier | Compras |  | Ajustado autonumeração do codigo de fornecedor. | 3 horas | ok | 2016-11-08 | Adilson
2016-11-08 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Alterar Cliente 000012 - Loja 02 para 000087 - Loja 01, ajustar todas as tabelas envolvidas gestão de contrato e faturamento devido medição incluída. | 1 dia | ok | 2016-11-10 | Adilson
2016-11-17 | Anderson | Intera Rubi x Microsiga |  | Verificar integração PJ e AC não aparece Funcionários, solução alterado código da empresa na integração tabela empresas. | 2 horas | ok | 2016-11-17 | Adilson
2016-11-17 | Xavier | Financeiro |  | Alterar relatório Mapa de INSS retido "BKGCTR07" para emissão parâmetro Anual. | 4 horas | ok | 2016-11-17 | Adilson
2016-11-17 | Marcos | Gestão de Contratos |  | Verificar emissão do relatório de Projeção x Realizado para os Consórcios não esta aplicando índice quando emitido todos contratos. | 1 dia | ok | 2016-11-22 | Adilson
2016-11-22 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Montar Planilha pesquisa NF para identificar o faturamento atravez de reajuste, repactuação e retroativo | 3 horas | ok | 2016-11-22 | Adilson
2016-11-22 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar campo na planilha do contrato para identificar o que é faturamento atravez de reajuste, repactuação e retroativo | 1 dia | ok | 2016-11-30 | Adilson
2016-11-24 | Xavier | Compras |  | Correção da rotina de copia de Fornecedor para campos não obrigatório porem com validação carregar o valor default | 1 dia | ok | 2016-11-24 | Adilson
2016-11-24 | Laudecir | Financeiro |  | Corregir rotina de lancamento automatico de Aporte não esta vindo usuario e supervisor do lançamento | 2 horas | ok | 2016-11-30 | Adilson
2016-11-24 | Laudecir | Financeiro |  | Corrigir lancamento titulo do financeiro com mesma dada. | 1 hora | ok | 2016-11-24 | Adilson
2016-12-02 | Xavier | Faturamento |  | Analisar Parametros do fornecedor 000087 para reteção de ISS não esta ocorrendo. | 1 dia | ok | 2016-12-02 | Adilson
2016-12-02 | Xavier/Diego Oliveira | Configurador |  | Ajustar perfil funcionarios do financeiro conforme planilha enviada e-mail | 2 horas | ok | 2016-12-02 | Adilson
2016-12-06 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar relatório de faturamento de reajustes, repactuação e retroativo com base no campo criado na planilha do contrato | 1 dia | ok | 2016-12-20 | Adilson
2016-12-06 | Xavier | Licitação |  | Melhoria relatório de licitação de contratos ativos para valores faturados. | 1 dia | ok | 2016-12-06 | Adilson
2016-12-08 | Marcos | Gestão de Contratos |  | Analisar relatório Projeção x Realizado contato 126000196 duplicando valor de serviços prestados pj na projeção | 1 dia | ok | 2016-12-08 | Adilson
2016-12-15 | Anderson | Rubi x Microsiga |  | Corrigir sitema de Integra Rubi x Microsiga lançamento de Férias para tipo nulo erro na mascara. | 3 horas | ok | 2016-12-15 | Adilson
2016-12-20 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Ajustar campo criado para tipo planilhas já medidas de faturamento de reajustes, repactuação e retroativo para sair no relatório criado. | 1 dia | ok | 2016-12-22 | Adilson
2017-01-10 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Parametrizar o sistema Criando SERIE da Nota Fiscal Eventual para atendimento contrato Petrobras. | 1 dia | ok | 2017-01-10 | Adilson
2017-01-10 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar ponto de entrada para controlar serie das notas do contrato Petrobras no momento da emissão do Documento de Saída. | 1 dia | ok | 2017-01-13 | Adilson
2017-01-13 | Anderson | Entrada de NF |  | Ajustar Layout Ticket VA/VR de importação e roteiro por centro de custo da nota fiscal | 3 horas | ok | 2017-01-13 | Adilson
2017-01-17 | Walter | Compras |  | Incluir perfil de aprovador de compras Usuário Walter e perfil de compradora para usuária michele. | 3 horas | ok | 2017-01-17 | Adilson
2017-01-17 | Walter | Compras |  | Incluir opção de pedido de compras urgente na execução da cotação e quando gerar o pedido na analise da cotação levar este endereço para o pedido | 1 dia | ok | 2017-02-02 | Marcos/Adilson
2017-01-17 | Walter | Compras |  | Incluir campo OBS no cabeçalho do pedido de compras | 1 dia | ok | 2017-02-02 | Marcos/Adilson
2017-01-17 | Monica | Gestão de Contratos |  | Ajustar notificação de pedidos de compras para o e-mail do solicitante de compras. | 2 horas | ok | 2017-01-17 | Adilson
2017-01-24 | Walter | Compras |  | Incluir no relatório de pedido de compras "BKCINR6" os campos urgente, Razão Social Fornecedor cotação, cotação valor unitario, cotaçao valor total, excluir campos cod fornecedor, loja e nome fantasia | 1 dia | ok | 2017-01-26 | Adilson
2017-01-24 | Walter | Compras |  | Incluir campo de endereço de entrega obrigatorio na solicitação de compras e na impressão do pedido de compras | 1 dia | ok | 2017-01-31 | Marcos
2017-01-24 | Walter | Compras |  | Criar botão para copiar parazo de entrega para todos os itens do pedido de compra | 1 dia | ok | 2017-02-09 | Adilson
2017-01-24 | Walter | Compras |  | Criar campo para armazenar o valor de partida na negociação da cotação incluir este valor no relatório de pedido de compras "BKCOMR6" | 1 dia | ok | 2017-03-07 | Adilson
2017-01-24 | Walter | Compras |  | Criar formulario de impressão do espelho de cotação conforme modelo na analise da cotação | 6 dias | ok | 2017-03-09 | Marcos
2017-01-30 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED ECD - Escrituração Contabil Digital calendario 2016 - entregar até 30 de Maio de 2017. | 4 dias | ok | 2017-03-20 | Adilson
2017-01-30 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED ECF - Escrituração Contabil Fiscal calendario 2016 - entregar até 30 de junho de 2017. | 4 dias | ok | 2017-06-27 | Adilson
2017-01-31 | Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar Relatório Contratos BK, para o Vinicius - Instituto Aquila : Quantidade (e identificação) de Contratos que tem data de início nos anos de 009 até 2016, Quantidade (e identificação) de Contratos que tem data de término nos anos de 2009 até 2016 | 1 dia | ok | 2017-02-14 | Adilson
2017-02-07 | Walter | Compras |  | Adicionar campo criado de OBS na impressão do pedido de compras | 4 horas | ok | 2017-02-07 | Adilson
2017-02-07 | Walter | Compras |  | Aterar perfil de Waltera remover de aprovação de compras e adicionar Michele como Aprovador | 1 hora | ok | 2017-02-07 | Adilson
2017-02-09 | Michele | Compras |  | Adicionar informação de endereço de entrega no e-mail de solicitação de compras. | 4 horas | ok | 2017-02-09 | Adilson
2017-02-14 | Michele | Compras |  | Criar relatório gerencial de compras por período, compras atual, ultimas 3 compas e medias com base no relatório "BKCOMR6" | 2 dias | ok | 2017-02-14 | Marcos
2017-02-23 | Xavier / Marina Moreira | Financeiro |  | Incluir os seguintes campos no relatório BKFINR07: Valor unitário, quantidade e se o pedido é Urgente s/n | 1 dia | ok | 2017-03-16 | Marcos
2017-02-23 | Xavier / Marina Moreira / Michele | Compras |  | Melhorias no Relatório BKCOMR9: alterar ordem dos campos, novos parametros: quantidade de ultimas compras, mostra (sim ou não) compras anteriores a data limite para média, incluir grupo e descrição do grupo deo produto. | 1 dia | ok | 2017-03-09 | Marcos
2017-02-23 | Michele / Fabio Quirino | Compras |  | Foi liberado o acesso de alterar SC para o grupo Master Almoxarifado em carater emergencial para que o Fabio Quirino continue a digitação de uma SC. Verificar com o Paulo ou Xavier se se deve bloquear novamente este acesso | 1h | ok | 2017-02-23 | Marcos
2017-03-03 | Xavier | Contabilidade |  | Atualizar plano referencia e associar ao plano de contas atual, necessária para o SPED ECD e ECF | 1 dia | ok | 2017-03-03 | Adilson
2017-03-03 | Paulo Rondini\Fabio\Michele | Estoque |  | Criar rotina automática quando usuário criar solicitação e compras verificar com usuário se utilizara do estoque e criar solicitação ao armazem. | 3 dias | ok | 2017-03-31 | Adilson
2017-03-09 | Ronilson Silva / Michele | Compras |  | Foi liberado o acesso de alterar SC para o grupos User Almoxarifado, com autorização da Sra. Michele. Verificar com o Paulo ou Xavier se se deve bloquear novamente este acesso | 1h | ok | 2017-03-09 | Marcos
2017-03-09 | Michele | Compras |  | Criar novo relatório de cotações (layout será definido pela Michele) |  | ok | 2017-03-09 |  | desconsiderado
2017-03-16 | Xavier | Diversos |  | Configuração da BK Corretora: Acesso a empresa para todos os grupos de usuários, limpeza no plano de contas | 2h | ok | 2017-03-16 | Marcos
2017-03-16 | Laudecir | Financeiro |  | Impressão de títulos: incluir movimento bancário e acertar valor da NF (SD1), retirando o valor de desconto e somando as despesas | 4h | ok | 2017-03-16 | Marcos
2017-03-23 | Michele | Compras |  | Desenvolver solução para cópia de produtos entre empresas . | 1 dia | ok | 2017-03-23 | Marcos
2017-03-23 | Paulo Rondini | Estoque |  | Criar imagens das rotinas de estoque para atualização do tutorial. | 3 horas | ok | 2017-03-23 | Adilson
2017-03-28 | Marcos | Gestao de Contratos |  | Corrigir valor projeção do custo BK relatório projeção x realizado. | 3 horas | ok | 2017-03-28 | Adilson
2017-03-31 | Xavier | Faturamento |  | Criar campo memo no pedido de venda avulso para descrição da nota de serviço. | 1 dia | ok | 2017-04-11 | Adilson
2017-03-31 | Fabio\Michele | Estoque |  | Melhoria na rotina automática de solicitação ao almoxarifado para baixar a quantidade na solicitação de compras. | 2 dias | ok | 2017-04-07 | Adilson
2017-03-31 | Marcos | Gestao de Contratos |  | Verificar valores de rentabilidade no relatório de projeção financeira | 3 horas | ok | 2017-04-11 | Adilson
2017-04-13 | Xavier/Monica | Compras |  | Remover tela de seleção de saldos em estoque da tela de solicitação de compras | 1 dia | ok | 2017-04-13 | Marcos
2017-04-11 | Monica \ Gisele | Gestao de Contratos |  | Criar rotina de medição automática para contratos com medição cheia e medição zerada | 4 dias | ok | 2017-04-11 |  | desconsiderado
2017-04-18 | Walter | Financeiro |  | Criar tela de cadastro para lançamento de informações para bloqueio e desbloqueio judicial no movimento bancario | 4 dias | ok | 2017-06-08 | Adilson
2017-04-27 | Sistema | Protheus12 (criação do ambiente de testes) |  | Migração de versão: Criado banco dataP12tst (Pandora) Arquivos copiados servidor srvHomologacao pasta Protheus 12 Conversão para CTREECDX no ambiente teste Alteração dos rdmakes para CTREECDX: BKFINA13,BKCOMR06,BKGCTR11,ZMVUSERS,BKBXBNCO,BKFINR15,BKFINR18,BKFINR19,BKCOMA07,BKCOMR05,BKCOMR08,BKCOMR09,BKCOMR10,BKGCTR02,BKGCTR09,BKGCTR13,BKGCTR14,BKGCTR15,BKGCTR18,PFIS09,.DBF | 3 Dias | ok | 2017-05-18 | Marcos
2017-05-25 | Sistema | Protheus 12 (Checagem de duplicidade) |  | Execução do CHECKDUPL Removidos registros duplicados das tabelas SC8010,SC8060 na base oficial | 1 Dia | ok | 2017-05-25 | Marcos
2017-05-25 | Sistema | Protheus 12 (teste do ambiente 12) |  | Configuração do ambiente Protheus12 - preparar para a migração (esta dando erro ao executar o appserver.exe) | 10 Dia | ok |  | Adilson/Marcos
2017-05-02 | Walter | Financeiro |  | Ajustar relatorios Fluxo de Caixa Realizado e Projeção de Caixa no campo valor trazer o valor bruto | 1 dia | ok | 2017-05-04 | Adilson
2017-05-02 | Michele | Compras |  | incluir valores licitados constantes na solicitação de compras no espelho de cotação (C1_XXLCVAL). | 3 horas | ok | 2017-05-30 | Marcos
2017-05-02 | Michele | Compras |  | Criar botão na tela de atualizar cotações para copiar valores licitados constantes na solicitação de compras (C1_XXLCVAL). | 6 horas | ok | 2017-05-30 | Marcos
2017-05-11 | Michele | Compras |  | Criar e-mail para aviso de pedido de compra não entregue 02 dias de vencimento antes da data limite de entrega, parar de enviar quando NF baixada no pedido. | 1 dia | ok | 2017-05-23 | Adilson
2017-05-11 | Xavier \ Paulo Medeiros | Financeiro |  | Parametrizar e configurar a empresa BK Corretoria para gerar p SPED EFD - Contribuições e a DCTF | 3 dias | ok | 2017-05-18 | Adilson
2017-05-16 | Walter | Financeiro |  | Criar botão de inclusão de anexos na baixa do financeiro Contas a Receber | 1 dia | ok | 2017-09-19 | Adilson
2017-05-18 | Walter | Financeiro |  | Criar relatório com base no mapa de INSS, incluir filtro por emissão, filtro por vencimento e coluna data da baixa ao lado do vencimento | 4 horas | ok | 2017-05-23 | Adilson
2017-05-18 | Diego / Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar e compilar dados para dashboard conforme modelo definido Sr. Diego, rentabilidade dos contratos | 4 dias | ok | 2017-07-24 | Adilson
2017-06-06 | Diego / Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar cadastro de ocorrências e plano de ação conforme definido pelo Sr. Diego | 2 dias | ok | 2017-07-06 | Marcos | Tabelas definidas; U_UPDBK07; U_BKGCTA22 (inclusão de Ocorrencias e Planos Ok)
2017-07-11 | Diego / Xavier | Gestão de Contratos |  | Criar aviso por e-mail quando incluir ocorrências e finalizar ocorrencias no plano de ação | 2 dias | ok | 2017-07-17 | Adilson
2017-07-20 | Xavier \ Paulo Medeiros | Faturamento |  | Parametrizar, configurar e orintar sobre a rotina de comissão de vendedores para os pedidos de venda da BK Corretora | 1 dia | ok | 2017-07-24 | Adilson
2017-07-20 | Walter | Financeiro |  | Corrigir relatório de contas a receber para pagamentos parcelados | 1 dia | ok | 2017-07-20 | Adilson
2017-07-20 | Walter | Financeiro |  | Criar relatório de bloqueio e desbloqueio judicial | 1 dia | ok | 2017-08-03 | Adilson
2017-07-24 | Michele | Compras |  | Criar alteração na data previsao de entrega quando aprovador liberar pedido | 2 dias | ok | 2017-08-08 | Adilson
2017-08-29 | Walter | Financeiro |  | Incluir campo conta vinculada no relatorio Mapa de INSS retido Financeiro - BKFINR20 | 4 horas | ok | 2017-08-29 | Adilson
2017-09-05 | Paulo Medeiros | Financeiro |  | Ajustar relatório de Mapa de INSS retido para calcular o PIS e confins na Bk Corretora | 1 dia | ok | 2017-09-19
2017-09-12 | Anderson | Intera Rubi x Microsiga |  | Criar filtro para não mostrar calculo de férias com valor zerado na integração de férias | 3 horas | ok | 2017-09-12 | Adilson
2017-10-17 | Xavier \ Luiz | Contabilidade |  | Ajustar lançamento padrão do despesas caixinha, devolução para o financeiro, conforme contabilização do Xavier | 1 dia | ok | 2017-10-31 | Adilson
2017-10-17 | Walter | Financeiro |  | Desfazer o rateio por centro de custo nos impostos....Pis, cofins, Fgts, inss no relatório de Fluxo de caixa realizado. | 1 dia | ok | 2015-10-17 | Adilson
2017-10-17 | Walter | Financeiro |  | No contas a receber as notas emitidas pelo pedido avulso do Bk Privado não trazem o nome do cliente cuja nota foi emitida....Ela somente traz “ Bk Privado”. Idem as notas fiscais da Andrea , que trazem BK Consultoria na descrição do nome do cliente. | 1 dia | ok | 2015-10-24 | Adilson
2017-10-17 | Paulo Medeiros | Fiscal |  | Atualizar layout DCTF BK Corretora | 1 dia | ok | 2017-10-17 |  | substituido nova obrigacao REINF
2017-10-31 | Xavier | Faturamento, Fiscal, Financeiro e Comtabilidade |  | Criar regra de exceção para FUMDIP da Prefeitura de Osasco para as NF de saída e calcular, gerar titulo de abatimento e Criar contabilizalção. | 5 dias | ok | 2017-12-12 | Adilson
2017-11-08 | Marcos Rivera | Gestao de Contratos |  | Limpar base da dashboard, consolidar contatos 258000429 por prefixo, remover taxa administração de insumos, remover tributos previsão de salários, remover rateio dos insumos. | 3 dias | ok | 2017-11-16 | Adilson
2017-12-28 | Paulo Rondini / Fabio | Ativo Fixo |  | Implantar rotina Ativo Fixo, migração do sistema atual montar planilha modelo, treinamento modulo Ativo Fixo. | 5 dias | ok | 2019-12-23 | Adilson/Marcos
2018-01-04 | Sistema | Protheus 12 (teste do ambiente 12) |  | Protheus 11 Conversão para CTREECDX no ambiente Produção | 1 dia | ok | 2018-01-20 | Marcos
2018-01-04 | Sistema | Protheus 12 (Ambriente produção) |  | Migração de versão: Criar banco dataP12 - Base Homologação Arquivos copiados servidor Protheus 11 pasta Protheus 12 Homologação | 04 dias | ok |  | Adilson/Marcos
2018-01-04 | Sistema | Protheus 12 (teste do ambiente 12) |  | Conforme 1 teste reconfigurar do ambiente Protheus12 - preparar para a migração rodar compatibilizadores | 06 dias | ok |  | Adilson/Marcos
2018-01-04 | Sistema | Protheus 12 (teste do ambiente 12) |  | Correção das customizações "RDMAKE" no ambiente Protheus 12 | 05 dias | ok |  | Adilson/Marcos
2019-01-04 | Sistema | Protheus 12 (teste do ambiente 12) |  | Testes do ambiente Protheus12 Homologação | 05 dias | ok |  | Adilson/Marcos
2018-01-04 | Sistema | Protheus 12 (Ambriente produção) |  | Migração de versão: Criar banco dataP12 - Protheus 11 para Produção Protheus 12 Arquivos copiados servidor srvHomologacao pasta Protheus 12 | 04 dias | ok |  | Adilson/Marcos
2019-01-04 | Sistema | Protheus 12 (Ambriente produção) |  | Acompanhamento ambiente produção | 04 dias | ok |  | Adilson/Marcos
2018-01-04 | Xavier | Contabilidade |  | Atualizar plano referencia e associar ao plano de contas atual, necessária para o SPED e ECD / 2018 | 4 horas | ok | 2018-03-13 | Adilson
2018-01-04 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED ECD - Escrituração Contabil Digital calendario 2017 - prazo de entregar até 31 de Maio de 2018. | 4 dias | ok | 2018-03-20 | Adilson
2018-01-04 | Xavier | Contabilidade |  | Atualizar plano referencia e associar ao plano de contas atual, necessária para o SPED ECF / 2018 | 4 horas | ok |  | Adilson
2018-01-04 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED ECF - Escrituração Contabil Fiscal calendario 2017 - prazo de entregar até 31 de junho de 2018. | 4 dias | ok |  | Adilson
2018-01-08 | Marcos Rivera | Gestao de Contratos |  | Corrigir dados do Dashbord de previsão de salário e insumos nos contratos consolidados não esta desconsiderando planilha financeira para contratos sem cronograma na tabela CNF. | 3 dias | ok | 2018-01-23 | Adilson
2018-03-07 | Xavier | Contabilidade |  | Criar SPED ECD - Escrituração Contabil Digital calendario 2017 BKSeguros - prazo de entregar até 31 de Maio de 2018. | 4 dias | ok | 2018-05-15 | Adilson
2018-03-07 | Marcos Rivera | Gestao de Contratos |  | Consolidar os contratos da Petrobras (281001455 a 281043455) no "BKGCTR11" | 1 dia | ok |  | Marcos
2018-03-07 | Marcos Rivera | Gestao de Contratos |  | Consolidar os contratos (012000467 e 292000467) por sufixo no relatório "BKGCTR11" | 1 dia | ok | 2018-06-26 | Adilson
2018-04-10 | Xavier / Anderson | Fiscal |  | Implantação SPED REINFE - Retenções de Folha, PIS, COFINS, CSLL e IR | 8 dias | ok | 2018-06-15 | Adilson
2018-04-10 | Anderson / Walter | Financeiro |  | Altera tipo de pagamentos no CNAB par férias, adintamento, rescisão e outros | 2 dias | ok | 2018-05-09 | Adilson
2018-04-10 | Walter | Financeiro |  | Criar baixa automatica contas a receber conforme planilha de retorno do banco | 3 dias | ok | 2018-05-22 | Adilson
2018-05-03 | Anderson / Edson | Rubi x Microsiga |  | Inlcuira tipo de pagamento "HOS" em outros pagamentos na integração Rubi x Microsiga | 1 dia | ok | 2018-05-09 | Adilson
2018-05-09 | Marcos Rivera | Gestao de Contratos |  | Incluir detalhe de gastos gerais no no relatório de Projeção Financeira "BKGCTR09" | 2 dias | ok | 2018-06-19 | Adilson
2018-05-09 | Marcos Rivera | Gestao de Contratos |  | Incluir indice dos contratos de consorcios no relatório de Projeção Financeira "BKGCTR09" | 2 dias | ok | 2018-06-26 | Adilson
2018-07-03 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Incluir informação “gestor BK” na tela inicial de inclusão de ocorrência. | 1 dia | ok | 2018-07-03 | Marcos
2018-07-03 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Alterar justificativa medições conforme lista e-mail Fabia | 1 dia | ok | 2018-07-03 | Adilson
2018-07-10 | Fabia / Marcos | Gestao de Contratos - Dashboard |  | Incluir nos dados trazidos na tabela “Faturamento – Previsto X realizado” ,todos os contratos ativos,inclusive os que ainda não tiverem sido faturados até a data da consulta.Ou seja ,o quadro será exatamente a representação do relatório MICROSIGA – PREVISTO X FATURADO. | 2 dias | ok | 2018-07-17 | Adilson
2018-07-31 | Micheli | Compras |  | Crias aviso de solicitação de compras em aberto | 1 dia | ok | 2018-09-28 | Adilson
2018-07-31 | Willian | Medição / Pedido de Vendas |  | Criar aviso de Pedido de Venda em aberto para faturar. | 1 dia | ok | 2018-07-31 |  | desconsiderado
2018-07-31 | Tobias | Financeiro |  | Ajustar impressão de titulos do financeiro para quebra de pagina no histórico e descrição do produto | 1 dia | ok | 2018-08-07 | Adilson
2018-07-31 | Walter | Financeiro |  | Criar campo para histório de baixa paracial e criar relatório. | 3 dias | ok | 2018-07-31 |  | desconsiderado
2018-08-02 | Elisandra/ Xavier | Faturamento |  | alteração “no lugar da palavra parcela você pode trocar por Medição? Por gentileza. O mês que vem invés de ser parcela 3, irá ser 3ª Medição”. | 1 dia | ok | 2018-08-07 | Adilson
2018-08-07 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Padronizar status de cores na busca do Plano de ação: verde - respondido; vermelho - fora do prazo; amarelo no prazo; preto - encerrado(finalizado) | 2 dias | ok | 2018-11-06 | Adilson
2018-08-07 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Criar relatório plano de ação conforme modelo | 2 dias | ok |  | Marcos
2018-08-30 | Walter | Financeiro |  | Criar campo vencimento e filtro de data vencimento de até relatório de liquidos bk | 1 dia | ok | 2018-08-30 | Adilson
2018-08-18 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Criar campo de Eficiência no plano de açao | 2 horas | ok |  | Marcos
2018-08-18 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Alterar e-mail do destino do plano de ação para o quem+gestor+gerente+noli+controladoria | 2 horas | ok |  | Marcos
2018-08-18 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Corrigir campo descrição do Quem | 1 hora | ok |  | Marcos
2018-08-18 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Incluir motivo de glosa Férias e remover do motivo anterior | 2 horas | ok | 2018-09-25 | Adilson
2018-08-18 | Fabia | Gestao de Contratos |  | Na inclusão do plano de acão alterar o inicializador padrão para S-Sim | 2 horas | ok | 2018-10-02 | Marcos
2018-11-23 | Walter | Financeiro |  | Criar relatório retorno pagto banco santander | 1 dia | ok | 2018-11-23 | Adilson
2019-08-06 | Willian | Compras |  | Incluir a pesquisa de fornecedores para os demais, não somente o que tem pedido de compras, respeitando o campo no castro de pesquisa sim ou não | 1 dia | ok | 2019-08-06 |  | desconsiderado
2018-09-03 | Alexandre | Financeiro |  | Criar notas de debito conforme modelo | 6 dias | ok | 2019-10-10 | Marcos/Adilson
2019-10-15 | Diego | Financeiro |  | Alterar modelos de Notas de Débito | 4h | ok | 2019-10-15 | Marcos
2019-10-15 | Alexandre | Financeiro |  | Melhorias na implantação das notas de débito, puxando as informações da integração Rubi | 1 dia | ok | 2019-10-15 |  | Falta gravar NDC na tabela SZ2 e limpar no cancelamento
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | A1 - Performace de Clientes - Gráfico de Glosas BK Consolidado | 2 dias | ok | 2019-09-11 | Marcos
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | A2 - Performace de Clientes - Glosas por Clientes % | 2 dias |  |  | Marcos | Falta gerar o gráfico (BKGCT02)
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | A2 - Performace de Clientes - Glosas por Clientes R$ | 1 dia |  |  | Marcos | Falta gerar o gráfico (BKGCT02)
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | B - Gestão do recebimento | 1 dia | ok | 2019-09-16 | Marcos
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | C1 - Gestão Folha de Pagamento - Custo Mensal | 2 dias
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | C2 - Gestão Folha de Pagamento - Custo x HC Total | 2 dias
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | C3 - Gestão Folha de Pagamento - Custo Pessoal por Contrato | 1 dia
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | D1 - Gestão de Tributos - Custo Mensal (retenção NF + Pgto Impostos) | 2 dias
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | D2 - Gestão de Tributos - Estoque Crédito Tributário | 2 dias
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | F1 - Gestão Overhead - Custo BK (NFE + Folha + PJ) | 2 dias
2019-09-06 | Eric | EC Consultoria |  | F2 - Gestão Overhead - Custo BK Gráfico (NFE + Folha + PJ) | 1 dia
2019-10-08 | Pamela | Contabilidade |  | Criar panilha modelo e o lancamento padronizado para inclusção dos movimentos da contabilidade. | 3 dias | ok | 2019-10-15 | Adilson
2019-10-08 | Alexandre | Financeiro |  | Criar nova opção de pagamento na integração Rubi x Microsiga para pensão e relacionamento com as tabelas de beneficiario e conta banco do Rubi | 4 dias | ok | 2019-12-01 | Adilson
2019-10-08 | Alexandre | Financeiro |  | Criar rotina automatica de geração de DNF para solicitações de viajens que vem da integração com fornecedores dos Funcionário | 1 dia | ok | 2019-10-08 | Adilson
2019-10-15 | Alexandre | Financeiro |  | Incluir NDC nos relatórios de Faturamento (BKGCTR02, 09, 11, 14 e BKFINR12) | 3 dias | ok |  | Adilson
2019-10-15 | Marcos Rivera | Gestao de Contratos |  | Acerto nos relatórios (BKGCTR02,11 e 14) para parar a projeção quando encerrar o contrato, mesmo que tenha cronograma implantado. | 3 dias
2019-10-15 | Marcos Rivera | Gestao de Contratos |  | Altera relatorio de rentabilida e demais para incluir a despesa sem incidencias conforme abaixo: Constatamos que nos relatórios: Comparativo e de Rentabilidade, o código de folha: 875 (Gratif / Ajuda de Custo) não está sendo considerado. Os valores referentes a esse código devem constar na realização nesses relatórios como: SERVIÇOS PRESTADOS – PESSOA FÍSICA, no grupo de “INSUMOS”. | 1 dia
2019-10-22 | Alexandre/Laudecir | Financeiro |  | Ajustar Layout pagameto Fornecedor BANCO ITAU, conforme layout enviado e-mail | 1 dia | ok | 2019-10-22 | Marcos | Foi alterada a rotina de integração da folha para importar titulos PJ
2019-10-22 | Andreia | Fiscal |  | Parametrização do SPED Contribuição | 30 horas | ok | 2019-11-13 | Marcos
2019-10-22 | Andreia | Fiscal |  | Parametrização do REINF | 2 dias | ok | 2019-11-03 | Adilson
2019-10-22 | Andreia | Fiscal |  | Revisar Parametrização do Modulo Fiscal | 4 horas | ok | 2019-11-06 | Adilson
2019-10-22 | Andreia | Fiscal |  | Revisar Parametrização do SPED ECF na inclusões de credito | 6 hoas | ok | 2019-11-07 | Adilson
2019-10-22 | Willian | Compras |  | Criar validação na inclusão de Documento Fiscal "NF" para Fornecedor X Valor e data de vencimento | 2 horas | ok | 2019-12-01 | Marcos
2019-10-24 | Vanderleia | Gestão |  | Perguntar se consolida nomes na impressão da ND. Opção para consultar ND no sistema de Gestão de Contratos Acumular despesas para a próxima competencia (filtro do SZ2) | 8 horas
2019-11-19 | Fabia | Gestão |  | Incluir motivo da planilha e município na exportação do contrato | 4 horas | ok | 2019-11-19 | Marcos | Criado o rdmake xCNTR010
2019-12-09 | Willian | Compras |  | Pré-Nota Entrada: Já existe uma trava que é em relação ao valor de título e fornecedor. A segunda trava é tecnicamente um pop up informando que já existe um pagamento lançado para este fornecedor com o mesmo valor e o poder de decisão de continuar ou não deve ser do usuário | 4 horas | ok | 2019-12-11 | Marcos | Criado o ponto de Entrada MT140TOK
2019-12-09 | Luiz | Compras |  | Alguns produtos não trazem a descrição na tela de solicitação de compras | 2 horas | ok | 2019-12-11 | Marcos | Alterado o ponto de Entrada MT110LOK e o Gatilho BKGATSC1
2019-11-02 | Sistema | Protheus 12 |  | Configuração dos Shedule no Protheus 12.25 | 4 horas | ok | 2019-11-02 | Marcos
2019-11-02 | Sistema | Protheus 12 |  | Alteração do ambiente de desenvolvimento para Vscode | 8 horas | ok | 2019-11-04 | Marcos
2019-11-02 | Sistema | Protheus 12 |  | Alt. Parametrs MV_MULTMED (descontar glosas no item da NF de saida) Alt. Parametro MV_VALCNPJ e MV_VALCPF | 4 horas | ok | 2019-11-05 | Marcos
2019-11-05 | João Cordeiro | Financeiro |  | Permitir emissão de NF da Petrobrás com séries 1 e 2 | 1 hora | ok | 2019-11-08 | Marcos
2019-11-05 | Michele | Compras |  | Acerto de grupo e subgrupo de todos os produtos de todas as empresas | 16 horas | ok | 2019-11-10 | Marcos
2019-11-12 | Sistema | Protheus 12 |  | Criação da base de homologação e testes | 4 horas | ok | 2019-11-12 | Marcos
2019-11-12 | Andrea | Contabilidade |  | EFD BK Corretora 09/2019 | 8 horas | ok | 2019-11-14 | Adilson
2019-11-13 | Andrea | Contabilidade |  | EFD BK 09/2019 | 40 horas | ok | 2019-11-25 | Marcos
2019-11-06 | Jadair | Contabilidade |  | Geração dos dados REINF empresa BK 11/2019 | 24 horas | ok | 2019-11-19 | Adilson
2019-11-20 | Laudecir | Financeiro |  | Criação da nova opção de pagamento na integração Rubi x Microsiga para pensão e relacionamento com as tabelas de beneficiario e conta banco do Rubi | 20 horas | ok | 2019-11-29 | Adilson/Marcos
2019-11-24 | Alexandre | Financeiro |  | Sispag Itau - reconfiguração | 8 horas | ok | 2019-12-02 | Marcos
2019-11-25 | Alexandre | Financeiro |  | Ajustes e alterações na integração Rubi x Microsiga referente a pensão | 12 horas | ok | 2019-12-09 | Marcos
2019-11-14 | Andrea | Contabilidade |  | EFD BK 10/2019 | 60 horas | ok | 2020-01-02 | Marcos
2019-12-02 | Laudecir | Financeiro |  | TED Itau | 8 horas | ok | 2019-12-18 | Marcos | BKFINA14
2019-12-17 | Fabio | Almoxarifado |  | Implantar rotina Ativo Fixo, migração do sistema atual - montar planilha modelo. | 40 horas |  |  | Adilson | Implantado veículos aguardando demais planilhas
2019-11-14 | Andrea | Contabilidade |  | EFD BK 11/2019 | 20 horas | ok | 2019-12-01 | Marcos
2019-12-14 | Andrea | Contabilidade |  | EFD BK 12/2019 | 20 horas | ok | 2020-01-14 | Marcos
2019-12-14 | Jadair | Contabilidade |  | Geração dos dados REINF empresa BK 12/2019 | 8 horas | ok | 2020-01-14 | Marcos\Adilson
2020-01-08 | Sistema | Protheus 12 |  | Preparativos e alterações em todos os programas para migração do dicionário de dados para o banco de dados (CodeAnalysis) | 80 horas |  |  | Marcos | Andamento aprox. em 05/04/20: 50%
2020-01-09 | Jadair | Fiscal |  | Personalização do relatório de conferencia EFD (inclusão de TES e Produto) | 5 horas | ok | 2020-01-09 | Marcos | XFISR101
2020-01-09 | Marcos Rivera | Controladoria |  | Conforme já tínhamos conversado, no Contrato CC: 345.000.529, foram lançadas as despesas de alugueis (abaixo) integramente no mês de Novembro/19, sendo que o correto seria ratear esses valores por 30 meses ou até o término do contrato | 10 horas | ok | 2020-01-13 | Marcos
2020-01-09 | Jadair | Fiscal |  | Novas personalizações no relatório de conferencia EFD (inclusão de CNPJ e Centro de Custos, dados advindos das NFs de Entrada e Saída) | 3 horas | ok | 2020-01-09 | Marcos | XFISR101
2020-01-10 | Fabia | Gestão de Contratos |  | Mostrar a competência em pedidos gerados pela medição de contratos | 2 horas | ok | 2020-01-13 | Marcos | Dicionário - C5_XXCOMP
2020-01-10 | Edson | RH |  | Criação da nova opção de pagamento na integração Rubi x Microsiga para pensão sobre férias e rescisão (Integração Rubi) | 4 horas | ok | 2020-01-21 | Adilson
2020-01-13 | Pamela | Contabilidade |  | Refazimento dos lançamentos contábeis do módulo financeiro de outubro a dezembro de 2019 | 6 horas | ok | 2020-01-14 | Marcos
2020-01-14 | Jadair | Fiscal |  | Criar rotina para permitir a digitação de Chave Eletronica e Espécie na tela de Documento de Entrada, para notas já classificadas. | 4 horas | ok | 2020-01-13 | Marcos
2020-01-14 | Jadair | Fiscal |  | Criar rotina para facilitar a digitação de Chave Eletronica na Pré-Nota | 2 horas | ok | 2020-01-14 | Marcos
2020-01-15 | Pamela | Contabilidade |  | Novo refazimento dos lançamentos contábeis do módulo financeiro de outubro a dezembro de 2019 e alterações em lançamentos padronizados. | 6 horas | ok | 2020-01-16 | Marcos
2020-01-16 | Fabia | Gestão de Contratos |  | Eliminar os problemas com saldos e dizimas nas medições de contratos | 20 horas | ok | 2020-02-16 | Marcos | Criado ponto de entrada para igualar os valores do cronobrama
2020-01-20 | Andrea | Contabilidade |  | Configuração da DIRF no sistema | 8 horas | ok | 2020-01-20 | Marcos
2020-01-20 | Andrea | Contabilidade |  | Alimentação de dados retroativos da DIRF no sistema | 8 horas | ok | 2020-01-21 | Marcos
2020-01-21 | Fausto | Financeiro |  | Criar relatório contendo baixas a receber por cliente (totalizado por nome de cliente) | 4 horas | ok | 2020-01-21 | Marcos | desonsiderar atendido no padrao
2020-01-22 | Jadair | Fiscal |  | Replicar os tipos de entradas e saidas da Empresa BK para a Balsa Nova | 2 horas | ok | 2020-01-23 | Marcos
2020-01-22 | Fernando | Financeiro |  | Relatorio diario do contas a pagar | 12 horas | ok | 2020-01-28 | Marcos
2020-01-22 | Jadair | Fiscal |  | EFD Balsa Nova e BK 12/19 - Acertos gerais | 8 horas | ok | 2020-01-22 | Marcos
2020-01-23 | Elisandra | Financeiro |  | Substituir usuário Alexandre por Leandro nas permissões de liberação | 1 hora | ok | 2020-01-23 | Marcos
2020-01-23 | Jadair | Fiscal |  | EFD BK 11/19 - Acertos retenções | 3 horas | ok | 2020-01-23 | Marcos
2020-01-24 | Jadair | Fiscal |  | Incluir nome do usuário no Relatório de conferencia da EFD personalizado | 2 horas | ok | 2020-01-24 | Marcos
2020-01-24 | Priscila | Corretora |  | Verificar NF 1269 - Aliquota do ISS incorreta somente no corpo da NF | 1 hora | ok | 2020-01-27 | Marcos
2020-01-27 | Jadair/Denis | Contabilidade |  | Alterar parametrização do sistema para considerar valor do frete na base do pis/cofins(MV_FRTBASE = .T.) | 2 horas | ok | 2020-01-27 | Marcos
2020-01-27 | Denis | Contabilidade |  | Alterar lançamentos padronizados de contabilização de documentos de entrada para somar o frete no valor do lançamento (despesas x fornecedor) | 2 horas | ok | 2020-01-27 | Marcos
2020-01-27 | Pamela | Contabilidade |  | Verificar origem de lançamentos retroativos efetuados na data de hoje | 1 hora | ok | 2020-01-27 | Marcos
2020-01-27 | Fabia | Gestão |  | Problema com medição contrato DERSA | 2 horas | ok | 2020-01-27 | Marcos
2020-01-27 | Andrea | Contabilidade |  | Fechar datas para financeiro e fiscal em 31/12/20 (criar opção facilitada) | 2 horas | ok | 2020-03-03 | Marcos
2020-01-27 | Willian | Qualidade |  | Anteriormente havíamos definido avaliação das notas por usuário. Após acompanhamento da evolução do processo, enxergamos ser necessários somente o usuário do Fabio Quirino do Patrimônio! Favor retirar os demais, tais como, RH e Gestão de Contratos, deixando apenas o Patrimônio (Fábio Quirino). | 1 hora | ok | 2020-01-28 | Marcos
2020-01-28 | Xavier | Financeiro |  | Acerto problema com compensação da PA 287707 | 2 horas | ok | 2020-01-28 | Marcos
2020-01-28 | Denis | Contabilidade |  | Alterar o histórico do lançamento contabil de compensação do contas a pagar (LP 589 e LP 597) para incluir o titulo compensado | 2 horas | ok | 2020-01-28 | Marcos
2020-01-28 | Marcos | Controladoria |  | Criar rateio para o produto Alugueis PF na empresa Balsa Nova, nos relatórios de rentabilidade | 1 hora | ok | 2020-01-28 | Marcos
2020-01-28 | Edson | RH |  | Alterar a data de pagamento de diversos títulos conforme relação | 1 hora | ok | 2020-01-29 | Adilson
2020-01-29 | Xavier | Controladoria |  | Criar facilitador para incluir 72 DNFs auomaticamente | 4 horas | ok | 2020-01-30 | Adilson/Marcos
2020-01-30 | Elissandra | Faturamento |  | Acertar relatório "BKFINR12-Contas a Receber" (não sai o nome e competência de NDC. | 2 horas | ok | 2020-01-30 | Marcos
2020-01-30 | Nelson | Gestão |  | Correção de problemas no contrato 179000361 | 2 horas | ok | 2020-01-30 | Marcos
2019-01-31 | Nelson | Gestão |  | Incluir medição zerada para o contrato 301000443 12/2019 | 1 hora | ok | 2020-01-31 | Marcos
2020-01-31 | Pamela | Contabilidade |  | Exclusão de diversos lançamentos conforme email | 1 hora | ok | 2020-01-31 | Marcos
2020-01-31 | Denis | Contabilidade |  | Treinamento emissão de relatórios | 2 horas | ok | 2020-01-31 | Marcos
2020-02-03 | Xavier | Gestão |  | Migração dos pontos de entrada do programa "Medição" para a "Nova Medição" | 16 horas |  |  |  | Aguardar novas atualizações pela Totvs
2020-02-05 | Andrea | Contabilidade |  | Verificar lentidão no lançamento contabil, verificado que o usuário trabalhava com filtros, solução criar index que data+valor e histório para agilizar a busca | 4 horas | ok | 2020-02-05 | Adilson
2020-02-05 | Jadair | Contabilidade |  | Geração dos dados REINF empresa BK 12/2019 | 8 horas | ok | 2020-01-14 | Adilson | Inconsistencia de notas da Petrobras
2020-02-05 | Leandro | Financeiro |  | Ajustar relatoro de contas a receber por vencimento não filtrar os titulos baixados trazer todos por vencimento real. | 4 horas | ok | 2020-02-07 | Adilson
2020-02-05 | Jadair | Contabilidade |  | Geração dos dados REINF empresa BK 01/2020 | 8 horas | ok | 2020-02-12 | Adilson
2020-02-06 | Jadair | Fiscal |  | Incluir data de emissão no relatorio de conferencia personalizado da EFD | 1 hora | ok | 2020-02-07 | Marcos | XFISR101
2020-02-07 | Fausto | Financeiro |  | Validar dados do relatório contas a receber referentes a Fevereiro/2020 | 6 horas | ok | 2020-02-07 | Marcos
2020-02-10 | Andrea | Contabilidade |  | Alteração do Lançamento padronizado 650-001 - Não contabilizar conta a debito iniciada em "11304" e os lançamentos 650-002 e 650-003 - Apuração Pis/Cofins para contabilizar apenas quando a TES possuir F4_PISCRED = "1" Refazimento dos lançamentos contabéis de compras entre 01/11/19 a 31/12/19 | 6 horas | ok | 2020-02-10 | Marcos
2020-02-13 | Laudecir | Financeiro | e-mail | Criar bloqueio na inclusão de documento de entrada para datas de vencimento de titulos serem inferiores a database | 2 horas | ok | 2020-02-13 | Marcos
2020-02-17 | Pamela | Contabilidade | 220845 | Bloqueio de contas contábeis por período | 1 hora | ok | 2020-02-17 | Marcos
2020-02-17 | Jadair | Fiscal |  | Acerto TES e CFOP em 121 NFs de Entrada conforme planilha fornecida | 3 horas | ok | 2020-02-18 | Marcos
2020-02-18 | Laudecir | Financeiro | 220854 | contas a pagar = Baixa de Títulos automático, aparecer em ordem crescente de valor. | 1 hora | ok | 2020-02-19 | Marcos
2020-02-18 | Leandro | Financeiro | 220855 | ncluir a nova funcionara Andresa sobre meu login para fins de liberação de titulos (aprovações DNF, PA, etc) | 1 hora | ok | 2020-02-18 | Marcos
2020-02-19 | Simone | Seguros | 220858 | Erro no acesso do usuário do William Gomes, no microsiga. | 1 hora | ok | 2020-02-19 | Adilson
2020-02-19 | Pamela | Contabilidade | 220859 | Transferência entre contas, trocar debitos da conta 11101002 para 34301004 - processo não suportado pelo sistema | 1 hora | ok | 2020-02-19 | Adilson
2020-02-19 | Pamela | Contabilidade | 220868 | Inclusão de lote na planilha de importação de lançamentos | 1 hora | ok | 2020-02-19 | Adilson
2020-02-20 | RIcardo | Almoxarifado | 220872 | Microsiga não abre apresenta mensagem de erro, favor verificar. ERR002 NÃO FOI POSSIVEL ESTABELECER CONEXÃO COM TOTVS. | 1 hora | ok | 2020-02-20 | Marcos
2020-02-20 | Jadair | Fiscal | 220875 | Solicito correção de paramento no calculo dos impostos do cliente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BARONESA DE ITU. | 1 hora | ok | 2020-02-20 | Marcos
2020-02-20 | Andresa | Financeiro | 220876 | Favor verificar o erro "itens selecionados contem pedidos, que é obrigatório na Serie 2". | 1 hora | ok | 2020-02-20 | Marcos
2020-02-20 | Jadair | Fiscal | 220878 | Solicito inclusão da base de calculo na planilha do valor do IR retido no relatório - títulos a pagar com retenção de impostos. | 2 horas | ok | 2020-02-21 | Marcos
2020-02-21 | Elissandra | Financeiro | 220879 | Alterar a condição de pagamento para o cliente 000130 TRE - para 30 dias da emissão. Porém no corpo da nota fiscal deve sair "CONFORME CONTRATO", como já está saindo. | 1 hora | ok | 2020-02-21 | Marcos
2020-02-21 | Jadair | Fiscal | 220884 | Solicito alteração no parâmetro do calculo para efeito de IRRF retido na fonte de serviços tomados. - Atualmente o sistema esta obedecendo a formula de calculo considerando o fato gerador o pagamento, sendo que o correto e a contabilização do documento ou a emissão do documento fiscal. DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999); Parecer Normativo CST nº 07, de 02/04/86; Parecer Normativo CST nº 121, de 31 de agosto de 1973 e arts. 43, 114, 116, incisos I e II, e 117, incisos I e II, do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966). | 2 horas | ok | 2020-03-03 | Marcos | Alterar o parametro MV_VENCIRF para "E" em 28/02/20 em todas as empresas Efetuar a alteração no dia 29/02 após o expediente
2020-02-23 | Leandro | Financeiro |  | Novas melhorias na geração da planilha de Pagamentos diários | 4 horas | ok | 2020-02-23 | Marcos
2020-02-26 | José Braz | Gestão | 220895 | Solicito a liberação de acesso ao microssiga, uma vez que meu acesso está negado | 1 hora | ok | 2020-02-27 | Marcos
2020-02-26 | João Cordeiro | Financeiro | 220896 | Adicionar na função de faturamento SERIE 2 as letras: EY - Arraial do Cabo e EZ - Rio de Janeiro | 1 hora | ok | 2020-02-27 | Marcos
2020-02-26 | Fernando | Financeiro | e-mail | Inclusão de totalizador na planilha de pagamentos diários - DERSA | 1 hora | ok | 2020-02-26 | Marcos
2020-02-26 | Laudecir | Financeiro |  | Problemas na importação de liquidos de folha quando tipo = REE | 1 hora | ok | 2020-02-26 | Marcos
2020-02-26 | Vanderleia | Gestão |  | Problemas com liberação de NF do Marcelo Soares | 1 hora | ok | 2020-02-26 | Marcos
2020-02-26 | Andrea | Contabilidade | 220890 | VERIFICAR A GUARDA DA BASE DE DADOS DAS INFORMAÇÕES DOS REGISTROS CONTABEIS BK DO INICIO ATÉ 2014, SEPARADA DA BASE DE 2015 ATÉ O MOMENTO. DEIXANDO OS ULTIMOS 05 ANOS PARA VISUALIZAÇÃO. QUANDO FOR NECESSARIO LEVANTARIAMOS ESSE OUTRO BACKUP. | 2 horas | ok | 2020-04-13 | Marcos | Opção não disponível na versão 12.1.25
2020-02-27 | Denis | Contabilidade | 220899 | Solicito a geração de um relatório de fornecedores em aberto do financeiro referente ao período de Novembro e Dezembro 2019, peço que seja criado com o saldo de 31/12/2019. | 1 hora | ok | 2020-02-27 | Marcos
2020-02-27 | Joao Cordeiro | Financeiro | 220900 | Habilitar o contrato 346000529 PETROBRAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL para faturar pedidos da série 01 e 02. | 1 hora | ok | 2020-02-27 | Marcos
2020-02-27 | Jadair | Contabilidade | 220901 | Estou tentando excluir o lançamento da NF nº 20 RICARDO ROBERTO MONACO mas não estou conseguindo. | 1 hora | ok | 2020-02-27 | Marcos
2020-02-27 | Jadair | Fiscal |  | Configurar o sistema para gerar os codigos da DIRF automaticamente | 16 horas
2020-02-27 | Xavier | Controladoria | e-mail | Erro ao gravar cad. De cliente: variable does not exist CLONTITUDE | 1 hora | ok | 2020-02-28 | Marcos
2020-02-27 | Xavier | Controladoria | 220905 | Incluir em Despesas Gerais, "Desconto na NF" no relatório de Rentabilidade Contratos | 16 horas | ok | 2020-03-05 | Marcos
2020-02-27 | Pamela | Contabilidade | 220907 | criação de um banco para compensação conta contábil 11202009 | 1 hora | ok | 2020-03-05 | Marcos
2020-02-28 | Xavier | Controladoria |  | Incluir campo "Desconto na NF" no relatório "INSS Retido" | 2 horas | ok | 2020-02-28 | Marcos
2020-02-28 | Xavier | Controladoria | e-mail | Verificar contrato 455-DRH Ambiência | 1 hora | ok | 2020-02-28 | Marcos
2020-03-03 | Elissandra | Financeiro | 320944 | Por gentileza alterar a condição de pagamento do cliente 000273 FRESENIUS para 30 dias. | 1 hora | ok | 2020-03-04 | Adilson
2020-03-04 | Denis | Contabilidade | 320947 | Solicito a verificação do relatório de fornecedores em aberto extraído do financeiro e compara-lo com o razão de fornecedores contábil, afim de identificar porque há diferenças entre um e outro. | 2 horas | ok | 2020-03-04 | Adilson
2020-03-06 | Marcos Rivera | Controladoria | 320965 | CONSOLIDAR OS NOVOS CENTROS DE CUSTO DO CONSÓRCIO BHG CAMPINAS: 193.001.288, 194.001.289, 195.001.290 E 196.001.291. | 4 horas | ok | 2020-03-09 | Marcos
2020-03-06 | Pamela | Contabilidade | 320966 | Alterar tela de relatorio Saldos Bco Consolidados | 4 horas | ok | 2020-03-09 | Marcos
2020-03-06 | João Pedro | Gestão | e-mail | Erro ao tentar aprovar a medição 041501 | 1 hora | ok | 2020-03-06 | Marcos
2020-03-09 | Alexandre | Gestão | 320976 | A ND está sendo emitida com o endereço incorreto do cliente, a nota de debiro que emitimos contra o cliente FDE do contrato 032.000.353 o endereço que sai no corpo da ND é Rua Rodolfo Miranda, 636, mas, o endereço correto é o da Avenida São Luis, 99 | 1 hora | ok | 2020-03-10 | Marcos
2020-03-10 | Jadair | Fiscal | 320986 | Nota fiscal nº 46478 BK não esta calculando ISS. Nota fiscal nº 2223 BK TER esta calculando 5% de ISS sendo que o correto e 2% | 4 horas | ok | 2020-03-10 | Marcos
2020-03-10 | João Cordeiro | Financeiro | 320988 | Notas fiscais do contrato 281.003.510 referente aos pedidos 042023 e 042024 estão apresentando o alerta de SERIE = 2 no momento de faturar. | 1 hora | ok | 2020-03-10 | Marcos
2020-03-10 | Luis Souza | Compras | 320992 | Aviso de pedido de compras não entregue e Aviso de solicitação de compras em aberto não estão sendo gerados | 3 horas | ok | 2020-03-10 | Marcos
2020-03-10 | Marcos | Protheus |  | Aplicar atualização dos modulos COM, FAT, FIS e ATF em ambiente de testes | 16 horas | ok | 2020-03-12 | Marcos
2020-03-11 | Marcos | Protheus |  | Backup da base de dados e pasta system em drive local | 2 horas | ok | 2020-03-11 | Marcos
2020-03-11 | Jadair | Fiscal | 320995 | Solicito geração do arquivo REINF: Gerado integração do faturamento da Balsa Nova, calculado percentual, agregado ao faturamento da BK, apurado as retenções, conciliado, acompanhamento da transmissão e fechamento do período. | 8 horas | ok | 2020-03-11 | Adilson
2020-03-12 | Alexandre | Gestao | 320998 | Solicito o ajustes nos lançamentos de GASTOS GERAIS no contrato 350.000.536, seguindo a orientação abaixo: - SERV.DE INFORMATICA ISS 2,90% - valor 3214,80 lançar na competência nov/2019 - SERV.DE INFORMATICA ISS 2,90% - valor 4.500,00 lançar na competência dez/2019 - SERV.DE INFORMATICA ISS 2,90% - valor 4.500,00 lançar na competência jan/2020 - alterar o lançamento em CONSERTO, RESTAURACAO, MANUTENCAO para SERV.DE INFORMATICA ISS 2,90% - valor 4.500,00 lançar na competência fev/2020: Informado ao usuário que esta demanda deve ser feita junto ao Depto Fiscal | 1 hora | ok | 2020-03-12 | Marcos
2020-03-12 | Denis | Contabilidade | 3200002 | Solicito a localização dos lançamentos com os titulos listados: Forn: 000084-01-BK CONSULTORIA LF -305593LPM- R$ 13.165,12 - Emissão 27/12/2019. Forn: 000084-01-BK CONSULTORIA LF -305614LPM- R$ 3.809,81 - Emissão 27/12/2019. Forn: 000084-01-BK CONSULTORIA LF -305618LPM- R$ 2.818,16 - Emissão 27/12/2019. Forn: 000084-01-BK CONSULTORIA LF -305624LPM- R$ 30.543,98 - Emissão 27/12/2019. Foi orientado ao usuário processar o off-line deste período | 1 hora | ok | 2020-03-12 | Marcos
2020-03-13 | Willian | Qualidade | 320005 | Solicito o Workflow da nova versão do Microsiga dos módulos utilizados pela BK Consultoria. | 4 horas | ok | 2020-03-20 | Marcos | Enviado manuais em 18/03/20
2020-03-13 | Willian | Qualidade | 320009 | Habilitação do Módulo de Faturamento | 1 hora | ok | 2020-03-18 | Marcos
2020-03-13 | Diego | Financeiro | e-mail | Erro ao acessar algumas empresas | 1 hora | ok | 2020-03-13 | Marcos | Reindex tabela XX6 e XX7
2020-03-14 | Leandro | Financeiro | e-mail | Criação de relatório de Pedidos e Faturamento | 24 horas | ok | 2020-03-17 | Marcos | BKFINR26
2020-03-17 | Leandro | Financeiro | e-mail | Criação de relatório de Contas a Pagar com Histórico de Compras | 12 horas | ok | 2020-03-19 | Adilson/Marcos | BKFINR27
2020-03-17 | Leandro | Financeiro | e-mail | Relatorio de Pedidos e Faturamento: Duplicou um registro. A coluna saldo renomear para saldo a receber. Ocultar a coluna Imp. Retidos. Não preciso desta informação. Tem como adicionar uma coluna “nome emissor da fatura”? gostaria de saber quem da minha área emitiu a nota. | 3 horas | ok | 2020-03-17 | Marcos | BKFINR27
2020-03-17 | Leandro | Financeiro | e-mail | Alterações relatório Pedidos e Faturamento: A primeira coluna DT Emissão é a data de emissão do pedido aprovada pelo gestor? Se sim tem como colocar no cabeçalho da coluna “data emissão pedido”? A segunda coluna DT Emissão é a data de emissão da fatura? Se sim tem como colocar no cabeçalho da coluna “data emissão fatura”? Tem como adicionar uma coluna “nome emissor da fatura”? gostaria de saber quem da minha área emitiu a nota. Precisa por favor incluir uma coluna com o valor líquido da nota A coluna saldo precisa refletir o saldo liquido a receber do cliente | 4 horas | ok | 2020-03-20 | Marcos | BKFINR26
2020-03-18 | Jadair | Contabilidade | 320034 | Solicito ajuste na apuração PIS/COFINS 02/20 | 6 horas | ok | 2020-03-18 | Marcos
2020-03-19 | Leandro | Financeiro | e-mail | Criar filtro com código de Produto no relatório de Contas a Pagar com Hist. De Compras | 3 horas | ok | 2020-03-19 | Marcos
2020-03-19 | Leandro | Financeiro | e-mail | Criar campos para gravar data e qual usuário aprovou o pedido de compras e incluir no relatório de Pedidos e Faturamento | 3 horas | ok | 2020-03-21 | Marcos | BKFINR26
2020-03-19 | Leandro | Financeiro | e-mail | Conforme falamos, por favor tente incluir o previsto de faturamento do mês naquele relatório pedido de faturamento vs faturamento. | 1 horas | ok | 2020-03-19 | Marcos | BKFINR26
2020-03-20 | Leandro | Financeiro | e-mail | Incluir no Relatório Diário de Contas a Pagar o portador e a forma de pgto | 2 horas | ok | 2020-03-20 | Marcos
2020-03-20 | Leandro | Financeiro | e-mail | Verificar diferença entre Valor previsto no relatorio de Pedidos e Faturamento | 2 horas | ok | 2020-03-23 | Marcos
2020-03-24 | Leandro | Financeiro | e-mail | Alterar ordem dos campos no relatório de Pedidos e Faturamento e inclusão do campo Descrição do Contrato | 2 horas | ok | 2020-03-24 | Marcos
2020-03-25 | Anderson | RH | WhatsApp | Considerar codigo 30 no arquivo de envio ao banco dos liquidos de folha para certos colaboradores tipo PJ | 3 horas | ok | 2020-03-25 | Marcos
2020-03-26 | Jadair | Fiscal | WhatsApp | EFD 01/2020 | 6 horas | ok | 2020-03-27 | Marcos
2020-03-26 | Diego Oliveira | Financeiro | e-mail | Retirar o e-mail do Diego Oliveira de todas as notificações de compras | 2 horas | ok | 2020-03-26 | Marcos
2020-03-26 | Elissandra | Financeiro | e-mail | Arquivo de envio de NFs a Prefeitura de SP com problemas de duplicidade e cod. De município ncorreto. | 3 horas | ok | 2020-03-26 | Marcos
2020-03-26 | Andrea | Contabilidade | WhatsApp | Gerar balancete da empresa Tero | 1 hora | ok | 2020-03-26 | Marcos
2020-03-27 | Marcos | Protheus | Totvs | Implantar acesso ao Protheus via Web | 2 horas | ok | 2020-03-27 | Marcos
2020-03-30 | Xavier | Controladoria | e-mail | Auxilio conciliação conta 11301001 | 1 hora | ok | 2020-03-30 | Marcos
2020-03-30 | Xavier | Controladoria | e-mail | Verificação de saldos das Pas LF-303990LAS, LF-304006LAS e LF-304009LAS | 2 horas | ok | 2020-03-30 | Marcos
2020-03-31 | Fabia | Reajuste Contratual | e-mail | Verificar problema com medição do contrato 281050455 | 1 hora | ok | 2020-03-31 | Marcos
2020-03-31 | João Vitor | Gestão | e-mail | Verificar diferença na medição do contrato 198000293 | 1 hora | ok | 2020-03-31 | Marcos
2020-03-31 | Alexandre | Gestão | e-mail | Verificar problema com a medição do contrato 105044543 | 1 hora | ok | 2020-03-31 | Marcos
2020-04-01 | João Vitor | Gestão | e-mail | Verificar problema com a medição do contrato 142000460 (informa que a cond. De Pgto não está preenchida) NOCONDFILIAL - Aparece esta mensagem na inclusão da medição, ao selecionar Planilha | 2 horas | ok | 2020-04-06 | Marcos | Aplicado novo pacote de atualizações, aguardando testes
2020-04-01 | Leandro | Financeiro | e-mail | Por favor verifique porque estes pedidos de faturamento filtrados não aparecem o relatório de medição nem os gestores responsáveis? Porque são pedidos avulsos, não oriundos da Gestão de Contratos, mas consigo informar o nome do Gestor do Contrato da última revisão | 2 horas | ok | 2020-04-02 | Marcos
2020-04-01 | Pamela | Contabilidade | WhatsApp | Solicita passo a passo para apuração de resultados na contabilidade | 2 horas | ok | 2020-04-01 | Adilson
2020-04-02 | Elissandra | Financeiro | 420340 | Favor conferir ou alterar se a condição de pagamento do cliente 000273 FRESENIUS, já está como 30 dias da emissão. Precisa ser esta a condição de pagamento | 1 hora | ok | 2020-04-03 | Marcos
2020-04-02 | João Vitor | Gestão | e-mail | Alteração da Medição 41830, relacionando a ND 442 | 1 hora | ok | 2020-04-02 | Marcos
2020-04-02 | Christiane Possati | Gestão | e-mail | Solicita auxilio para exclusão das medições 41800 e 41812 | 0 horas | ok | 2020-04-02 | Xavier
2020-04-03 | Xavier | Controladoria | WhatsApp | Problema reportado com Estorno de Encerramento de Medição, impedindo o procedimento. | 3 horas | ok | 2020-04-05 | Marcos | Aplicado novo pacote de atualizações
2020-04-05 | Marcos | Protheus | Totvs | Aplicação de Patch e UPDDISTR do Módulo Fiscal:20-04-02_ATUALIZACAO_12.1.25_GCT_EXPEDICAO_CONTINUA_TTTP12_LG | 1 hora | ok | 2020-04-05 | Marcos
2020-04-06 | Marcos | Protheus | Totvs | Aplicação de Patch e UPDDISTR do Módulo Fiscal: 20-03-27_ATUALIZACAO_12.1.25_FIS_EXPEDICAO_CONTINUA_TTTP12_LG.ZIP | 8 horas | ok | 2020-04-23 | Marcos | Aplicado em base de testes
2020-04-06 | Willian | Corretora | WhatsApp | Notas fiscais duplicadas na exportação para o site da Prefeitura | 4 horas | ok | 2020-04-07 | Marcos
2020-04-07 | Xavier | Fiscal | e-mail | Abertura de periodo fiscal para cancelamento de notas | 1 hjora | ok | 2020-04-07 | Marcos
2020-04-07 | Pamela | Contabilidade | 420342 | Usuaria reportou erro na importação de planilha csv para o contabil, mas simplesmente eram parametros incorretos informados | 1 hora | ok | 2020-04-07 | Marcos
2020-04-07 | Marcos Rivera | Controladoria | e-mail | Usuário reportou problemas com layout de vários relatórios. Após algumas horas de pesquisa, constatou-se que o problema era na configuração da máquina do mesmo que estava no padrão ingles-amaricano e não no portugues-brasileiro. | 3 horas | ok | 2020-04-07 | Marcos
2020-04-07 | Pamela | Contabilidade | 420344 | Enviar passo-a-passo para cadastro de bancos | 1 hora | ok | 2020-04-13 | Marcos
2020-04-08 | Marcos Rivera | Controladoria | e-mail | Alterar o lay out do Excel para as Rentabilidades | 8 horas | ok | 2020-04-12 | Marcos
2020-04-08 | Marcos Rivera | Controladoria | e-mail | Foram criados novos centros de custo para o Consórcio Osasco: 197.001.292, 198.001.293 e 199.001.294, assim como os centros de custo anteriores, torna-se necessária a conversão dos valores referentes a faturamento e custos de 50% para 100% em todos os relatórios. | 3 horas | ok | 2020-04-13 | Adilson/Marcos
2020-04-09 | Jadair | Fiscal | e-mail | Ajuste no valor do ISS do titulo 000002227 - BKTER para R$ 193,28 para R$77,31, o mesmo esta calculando 5% sobre a nota sendo que alíquota de São Paulo para esse serviço mudou para 2% | 1 hora | ok | 2020-04-09 | Marcos
2020-04-09 | Fabia | Reajuste Contratual | e-mail | Problema com medição não baixada no cronograma de 12/19 do contrato 281035455 | 1 hora | ok | 2020-04-09 | Marcos
2020-04-13 | Leandro | Financeiro | WhatsApp | Solicitação de emissão do relatório de contas a receber com database em 31/03/20 | 1 hora | ok | 2020-04-13 | Marcos
2020-04-13 | Jadair | Fiscal | WhatsApp | Verificação de IR Retido em dez/2019 para o cliente Bradesco Saude na empresa BK Corretora - Valor abaixo de R$ 10,00 foi devidamente retido porque a soma dos Irs retido do período ultrapassaram R$ 10,00 | 1 hora | ok | 2020-04-13 | Marcos
2020-04-13 | Marcos | Protheus |  | Melhorias na exportação de relatórios específicos para o Excel (parâmetos e DataBase) | 4 horas | ok | 2020-04-13 | Marcos
2020-04-13 | Leandro | Financeiro | e-mail | Validar diferença entre relatórios "Pedidos e Faturamento" versus "Contas a Receber" | 4 horas | ok | 2020-04-14 | Marcos
2020-04-14 | Denis | Contabilidade | e-mail | Localizar alguns lançamentos contabeis no financeiro | 1,5 horas | ok | 2020-04-14 | Marcos
2020-04-14 | Jadair | Contabilidade | WhatsApp | EFD 02/2020 | 4 horas | ok | 2020-04-15 | Marcos
2020-04-15 | Leandro | Financeiro | e-mail | Incluir colunas de bancos de recebimento das baixas mais outras diversas alterações solicitadas nos dia 1,16 e 17/04/20 | 9 horas | ok | 2020-04-17 | Marcos
2020-04-17 | Jadair | Fiscal | e-mail | Verificar diferenças entre as configurações das NFs EZ000000006 e EZ000000009 | 1 hora | ok | 2020-04-17 | Marcos
2020-04-17 | Jadair | Fiscal | WhatsApp | Exclusão dos títulos de IRRF do contas a pagar: 000046514/5/7/8/9 | 1 hora | ok | 2020-04-17 | Marcos
2020-04-17 | Xavier | Controladoria | Telefone | Inclusão do campo "Cliente não Reteve" no mapa de INSS Retido | 2 horas | ok | 2020-04-20 | Marcos
2020-04-20 | Leandro | Financeiro | e-mail | Inclusão de mais um banco no Relatório de Pedidos e Faturamento | 2 horas | ok | 2020-04-20 | Marcos
2020-04-21 | Jadair | Fiscal | e-mail | EFD 03/2020 - Previsão | 4 horas | ok | 2020-04-22 | Marcos
2020-04-22 | Pamela | Contabilidade | WhatsApp | Solicita auxilio para entender contabilização padronizada | 1 hora | ok | 2020-04-22 | Marcos
2020-04-22 | Fabia | Reajuste Contratual | e-mail | Acerto nas planilhas dos contratos 008.000.520 e 008.000.493 | 1 hora | ok | 2020-04-22 | Marcos
2020-04-22 | Laudecir | Financeiro | WhatsApp | Problema com integração efetuada por dois usuários ao mesmo tempo | 1 hora | ok | 2020-04-22 | Marcos
2020-04-23 | Pamela | Contabilidade | e-mail | Exclusão de lançamentos da integração contábil com a folha Rubi e exclusão de 963 lançamentos contábeis correspondentes, referentes ao FGTS de jan a mar. | 3 horas | ok | 2020-04-23 | Marcos/Adilson
2020-04-23 | Denis | Contabilidade | e-mail | Verificação de título e NF com problemas na contabilização - Empresa BK TER - Cliente 000134 - UL TESTTECH | 1 hora | ok | 2020-04-23 | Marcos
2020-04-23 | João Vitor | Gestão | e-mail | Verificação do contrato 008000511, onde foi alegado que não aparecia planilha a medir em 04/2020, mas estava correto, pois não há mais cronograma neste contrato. | 1 hora | ok | 2020-04-23 | Marcos
2020-04-23 | Pamela | Contabilidade | WhatsApp | Problemas na contabilização de baixa a pagar de titulo com multa (alterado o valor da LP 530-001) | 1 hora | ok | 2020-04-23 | Marcos
2020-04-23 | Pamela | Contabilidade | WhatsApp | Problema com duplicidade de lançamento contábil na implantação de PA (gerava novamente o lançamento na geração de cheques LP 590-001) | 2 horas | ok | 2020-04-23 | Marcos
2020-04-23 | Pamela | Contabilidade | WhatsApp | Melhorar integração com a Folha, criando numero de documento ou sublote diferenciado para facilitar a exclusão (BKCTBA01) | 4 horas
2020-04-24 | Marcos | Protheus | Totvs | Aplicação de Patch e UPDDISTR do Módulo Ativo Fixo:20-03-30_ATUALIZACAO_12.1.25_ATIVO_FIXO_EXPEDICAO_CONTINUA_TTTP12_LG | 2 horas | ok | 2020-04-24 | Marcos
2020-04-24 | Marcos | Protheus | Totvs | Aplicação de Patch e UPDDISTR do Módulo Contabilidade - ECF:20-03-31_ATUALIZACAO_12.1.25_CTB_ECF_EXPEDICAO_CONTINUA_TTTP12_LG | 2 horas | ok | 2020-04-26 | Marcos
2020-04-24 | Marcos | Protheus | Totvs | Aplicação de Patch e UPDDISTR do Módulo Compras:20-04-02_ATUALIZACAO_12.1.25_COMPRAS_EXPEDICAO_CONTINUA_TTTP12_LG | 4 horas
2020-04-24 | Marcos | Protheus | Totvs | Aplicação de Patch e UPDDISTR do Módulo Financeiro:20-04-06_ATUALIZACAO_12.1.25_FINANCEIRO_EXPEDICAO_CONTINUA_TTTP12_LG | 8 horas
2020-04-24 | Marcos | Protheus | Totvs | Aplicação de Patch e UPDDISTR do Módulo Contabilidade: 20-04-13_ATUALIZACAO_12.1.25_CONTROLADORIA_EXPEDICAO_CONTINUA_TTTP12_LG | 1 hora | ok | 2020-04-26 | Marcos
2020-04-24 | Marcos | Protheus | Totvs | Aplicação de Patch e UPDDISTR do Módulo Contabilidade - REINF:20-04-17-ATUALIZACAO_12_1_25_TAF_ESOCIAL_REINF_PROTHEUS | 2 horas | ok | 2020-04-26 | Marcos

## Planilha1
Prioridade | Data | Responsável | Departamento | Demanda | Tempo | Status | Data Finalizada | Executor
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | A2 - Performace de Clientes - Glosas por Clientes % | 2 dias | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19 | Falta gerar o gráfico (BKGCT02) | Marcos
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | A2 - Performace de Clientes - Glosas por Clientes R$ | 1 dia | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19 | Falta gerar o gráfico (BKGCT02) | Marcos
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | C1 - Gestão Folha de Pagamento - Custo Mensal | 2 dias | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | C2 - Gestão Folha de Pagamento - Custo x HC Total | 2 dias | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | C3 - Gestão Folha de Pagamento - Custo Pessoal por Contrato | 1 dia | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | D1 - Gestão de Tributos - Custo Mensal (retenção NF + Pgto Impostos) | 2 dias | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | D2 - Gestão de Tributos - Estoque Crédito Tributário | 2 dias | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | F1 - Gestão Overhead - Custo BK (NFE + Folha + PJ) | 2 dias | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19
| 2019-10-22 | Eric | EC Consultoria | F2 - Gestão Overhead - Custo BK Gráfico (NFE + Folha + PJ) | 1 dia | Sr. Eric Solicitou que volte ao assunto a partir de 11/11/19
| 2019-10-22 | Alexandre | Financeiro | Criar nova opção de pagamento na integração Rubi x Microsiga para pensão e relacionamento com as tabelas de beneficiario e conta banco do Rubi | 4 dias | Será Testado em 29/10/2019 | Em execução | Adilson
| 2019-10-22 | Alexandre | Financeiro | Criar rotina automatica de geração de DNF para solicitações de viajes que vem da eintegração com fornecedores dos Funcionário | 1 dia | Será Testado em 29/10/2019 | Em execução | Adilson
| 2019-10-22 | Alexandre | Financeiro | Incluir NDC nos relatórios de Faturamento (BKGCTR02, 09, 11, 14 e BKFINR12) | 3 dias | Trabalho Pronto - Treinamento em 24/10/2019 | Em execução | Adilson
| 2019-10-22 | Marcos Rivera | Custos | Acerto nos relatórios (BKGCTR02,11 e 14) para parar a projeção quando encerrar o contrato, mesmo que tenha cronograma implantado. | 3 dias | Serão executados após o dia 12/11/2019
| 2019-10-22 | Marcos Rivera | Custos | Altera relatorio de rentabilida e demais para incluir a despesa sem incidencias conforme abaixo: Constatamos que nos relatórios: Comparativo e de Rentabilidade, o código de folha: 875 (Gratif / Ajuda de Custo) não está sendo considerado. Os valores referentes a esse código devem constar na realização nesses relatórios como: SERVIÇOS PRESTADOS – PESSOA FÍSICA, no grupo de “INSUMOS”. | 1 dia | Será Testado em 29/10/2019 | Em execução | Adilson
| 2019-10-22 | Alexandre/Laudecir | Fianceiro | Ajustar Layout pagameto Fornecedor BANCO ITAU, conforme layout enviado e-mail | 1 dia | Será Testado em 31/10/2019 | Em execução | Adilson
Urgente | 2019-10-22 | Andreia | Fiscal | Parametrização do SPED Contribuição | 4 horas | Teremos que ter estes trabalhos prontos até 01/11/2019
Urgente | 2019-10-22 | Andreia | Fiscal | Parametrização do REINF | 2 dias | Teremos que ter estes trabalhos prontos até 01/11/2019
Urgente | 2019-10-22 | Andreia | Fiscal | Revisar Parametrização do Modulo Fiscal | 4 horas | Teremos que ter estes trabalhos prontos até 01/11/2019
Urgente | 2019-10-22 | Andreia | Fiscal | Revisar Parametrização do SPED ECF na inclusões de credito | 6 hoas | Teremos que ter estes trabalhos prontos até 01/11/2019
Urgente | 2019-10-22 | Willian | Compras | Criar validação na inclusão de Documento Fiscal "NF" para Fornecedor X Valor e data de vencimento | 2 horas | Teremos que ter estes trabalhos prontos até 01/11/2019
Urgente | 2019-10-22 | Xavier |  | Virada de Versão |  | Programado para os dias 11/11/2019 - 12/11/2019 e 13/11/2019